

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВЫ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От \_\_.\_\_.2018 г. № \_\_\_\_\_

р.п. Гари

*Об утверждении Муниципальной программы*

*«Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе до2024 года»*

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса российской Федерации, порядком, утвержденным Постановлением Главы Гаринского городского округа от 10.05.2018 № 79 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа», в целях комплексного развития и совершенствования системы патриотического воспитания граждан Гаринского городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава Гаринского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе до 2024 года» (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.

3. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете «Вести севера» и разместить на официальном сайте Гаринского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

Гаринского городского округа С.Е.Величко

ПРОЕКТ

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН**

**В ГАРИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан в**

**Гаринском городском округе до 2024 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отраслевой отдел образования администрации Гаринского городского округа |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 гг. |
| Цели и задачи программы | Цель:  1) Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Гаринского городского округа, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию.  Задачи:  1) развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в Гаринском городском округе;  2) расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан на территории Гаринского городского округа;  3) реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности. |
| Перечень основных  целевых показателей | 1) количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Гаринского городского округа;  2) доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях от общего числа граждан допризывного возраста в Гаринском городском округе;  3) доля граждан допризывного возраста (14 – 18 лет), принявшие участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста в Гаринском городском округе;  4) доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан от общей численности населения Гаринского городского округа;  5) количество подготовленных организаторов мероприятий и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений;  6) доля выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию граждан от общего количества запланированных мероприятий в Гаринском городском округе;  7) доля мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции;  8) доля граждан участвующих в мероприятиях, направленных на формирование общероссийской гражданской позиции к общему количеству населения Гаринского городского округа. |
| Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 2 351,0  областной бюджет 0,0  местный бюджет 2 351,0, в том числе:  2019 год – 396,0;  2020 год – 391,0;  2021 год – 391,0;  2022 год – 391,0;  2023 год – 391,0;  2024 год – 391,0. |
| Адрес размещения программы в сети Интернет | admgari-sever.ru |

**Раздел 1. Основные характеристики муниципальной программы «Патриотического воспитания граждан в Гаринском городском округе до 2024 года»**

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность учреждений по формированию у граждан патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.

В настоящее время на территории Гаринского городского округа складывается система патриотического воспитания. Работа, проводимая Администрацией Гаринского городского округа, общественными объединениями, образовательными учреждениями, учреждениями культуры, физической культуры и спорта и другими заинтересованными службами позволяет добиться изменения отношения граждан к проблемам патриотического воспитания.

С целью формирования у граждан Гаринского городского округа представлений об идеалах и духовных ценностях, присущих истинному гражданину, патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей, воспитания любви к родному краю, организуется работа по экологическому, художественно-эстетическому, туристско-краеведческому, военно-спортивному направлениям. Ежегодно проводится месячник защитников Отечества, военно-патриотическая игра «Зарница», реализуется проект «Родники» в муниципальных образовательных учреждениях, проводятся военно-спортивные игры на местности.

Между тем социально-экономические и политические преобразования в России повлекли за собой и в Гаринском городского округа снижение уровня жизни значительной части населения, изменение нравственно-ценностных ориентаций, ухудшение психологического климата в семье и ослабление её воспитательной роли. Особенностью нашего времени также является ослабление политического и идеологического вмешательства в формирование духовного облика подростков, расширение социальной самостоятельности молодёжи. Её самореализация осуществляется разнообразными путями и далеко не всегда в русле «одобряемой» социализации, что часто создаёт почву для развития негативных установок в сознании молодого поколения.

Вместе с тем события последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения, снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. В общественном сознании получили распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам.

Анализ состояния патриотического воспитания в Гаринском городского округа позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов государственной власти, образовательных учреждений, других заинтересованных служб, религиозных организаций по решению проблем патриотического воспитания на основе единой государственной политики;

2) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов патриотической направленности, реализуемых в муниципальных учреждениях;

3) несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

4) необходимость получения специалистами, занимающихся вопросами патриотического воспитания, специальных знаний, повышение их квалификации;

5) потребность в совершенствовании и развитии методологических основ политики в области становления гражданского общества.

Все это свидетельствует о необходимости расширения работы, направленной на решение проблем в осуществлении патриотического воспитания программными методами.

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмму, позволит:

- создать условия для гражданско-патриотическое воспитания молодежи, содействия формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде;

- создать условия для историко-культурного воспитания молодых граждан, формирования знаний о культурно исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога;

- обеспечить формирование у молодежи профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу.

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации программы «Патриотического воспитания граждан в Гаринском городском округе» до 2024 года.**

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе до 2024 года» (далее - Программа) разработана на основе государственной программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденной правительством Свердловской области.

Программа определяет основные пути развития системы патриотического воспитания граждан Гаринского городского округа до 2024 года.

Основной целью Программы является комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Гаринского городского округа, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1) развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в Гаринском городском округе;

2) расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан на территории Гаринского городского округа;

3) реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма.

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по выполнению муниципальной программы "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе до 2024 года» (приложение № 2 настоящей Программы).

Определены следующие целевые показатели:

1) количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Гаринского городского округа;

2) доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях от общего числа граждан допризывного возраста в Гаринском городском округе;

3) доля граждан допризывного возраста (14 – 18 лет), принявшие участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста в Гаринском городском округе;

4) доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан от общей численности населения Гаринского городского округа;

5) количество подготовленных организаторов мероприятий и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений;

6) доля выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию граждан от общего количества запланированных мероприятий в Гаринском городском округе;

7) доля мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции;

8) доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской позиции к общему количеству населения Гаринского городского округа.

Значение целевых показателей, отражающих ход выполнения муниципальной программы "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе до 2024 года», представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. Методика расчета показателей муниципальной программы "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе до 2024 года» представлена в приложении № 3 к настоящей Программе.

**Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе до 2024 года»**

План мероприятий муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе до 2024 года» представлен в Приложении № 2.

Основу формирования управленческих механизмов реализации Программы составляет развитие уже существующей системы патриотического воспитания граждан за счет реализации стратегических ходов развития патриотизма и формирования нового образа уральца-патриота в сознании граждан. Для этого необходимы следующие организационные механизмы:

1)внедрение системы формирования укрупненных планов проведения основных мероприятий патриотического воспитания путем межведомственного взаимодействия и формирования патриотического воспитания с участием государственных и общественных институтов. Это потребует расширения сферы и изменения содержания деятельности уже существующих координационных органов за счет включения в их состав представителей общественности, структур, активно участвующих в работе по патриотическому воспитанию;

2)развитие организационной инфраструктуры государственных, муниципальных и общественно-государственных учреждений, участвующих в патриотическом воспитании, формирование системы центров патриотического воспитания по месту обучения, жительства;

3)формирование системы проектов, программ в образовательных организациях, учреждениях культуры, в средствах массовой информации, направленных на популяризацию культурно-исторического наследия при активном инициативном участий населения. Опираясь на атмосферу взаимопомощи и добрососедства, на практику общения на постоянной основе, на межличностные человеческие отношения, построенные на позициях положительного восприятия родной истории, героических достижений и примеров для подражания знакомых людей (соседей), можно рассчитывать на эффективное «воспроизводство человеческого потенциала»;

4)создание медиа-центров (радио, газета, информационный сайт и иные) в образовательных организациях, проведение информационной работы с целевыми группами (обучающиеся, жители улицы, района и иные целевые группы) путем реализации проектов;

5)формирование мощных информационных поводов, позволяющих человеку идентифицировать себя как жителя конкретного населенного пункта, конкретного муниципального образования, расположенного на территории Гаринского ГО и Свердловской области, создание условий для усиления патриотической направленности средств массовой информации при освещении событий и явлений общественной жизни, активного противодействия манипулированию информацией, пропаганде образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, фальсификациях;

6)организация постоянно действующей системы мониторинга развития патриотизма граждан на основе целевых научных исследований (педагогических, социологических, психологических и других).

Реализация Программы позволит предоставить большему количеству граждан возможность участия в мероприятиях по патриотическому воспитанию, повысить качество организации патриотического воспитания в соответствии с современными требованиями инновационного развития Российской Федерации.

При этом будет обеспечено:

1) развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания граждан Гаринского городского округа;

2) модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан Гаринского городского округа в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности;

3) развитие механизмов поддержки деятельности учреждений и организаций, реализующих инновационные программы патриотического воспитания.

Реализация Программы осуществляется в тесной взаимосвязи с администрацией городского округа, отраслевого отдела образования, МКУК «Культурно - досуговый центр», муниципальных общеобразовательных учреждений Гаринского городского округа и должна способствовать развитию у молодежи гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления, их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания родного округа, Отечества.

Реализация Программы позволит решить ряд важных социальных задач по вовлечению широких масс граждан Гаринского городского округа в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности за счет модернизации содержания и форм патриотического воспитания.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1. Повсеместное развертывание патриотической работы во всем разнообразии ее конкретных форм и методов среди молодежи Гаринского городского округа.

2. Создание и функционирование патриотических, культурно-исторических, технических и военно-спортивных клубов на территории Гаринского городского округа.

3. Физическое и нравственное оздоровление молодежи Гаринского городского округа.

4. Пропаганда в молодежной среде Гаринского городского округа здорового образа жизни.

Методика расчета приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Патриотическое воспитание

граждан в Гаринском городском округе до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе до 2024 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | № цели, задачи, целевого показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Источник значений показателей |
| по итогам 2019 года | по итогам 2020 года | по итогам 2021 года | по итогам 2022 года | по итогам 2023 года | по итогам 2024 года |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1. | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе до 2024 года» | | | | | | | | |
| 2 | 1.1. | Цель 1. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Гаринского городского округа, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию. | | | | | | | | |
| 3 | 1.1.1. | Задача 1. Развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в Гаринском городском округе. | | | | | | | | |
| 4 | 1.1.1.1. | количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Гаринского городского округа; | единиц (нарастающим итогом) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ПП СО от 29.12.2017 N 1047-ПП |
| 5 | 1.1.1.2. | доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях от общего числа граждан допризывного возраста в Гаринском городском округе; | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ПП СО от 29.12.2017 N 1047-ПП |
| 6 | 1.1.1.3. | доля граждан допризывного возраста (14 – 18 лет), принявшие участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста в Гаринском городском округе; | процентов | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | ПП СО от 29.12.2017 N 1047-ПП |
| 7 | 1.1.1.4. | доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан от общей численности населения Гаринского городского округа; | процентов | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ПП СО от 29.12.2017 N 1047-ПП |
| 8 | 1.1.1.5. | количество подготовленных организаторов мероприятий и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений; | единиц | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ПП СО от 29.12.2017 N 1047-ПП |
| 9 | 1.1.2. | Задача 2. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан на территории Гаринского городского округа. | | | | | | | | |
| 10 | 1.1.2.1. | доля выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию граждан от общего количества запланированных мероприятий в Гаринском городском округе; | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ПП СО от 29.12.2017 N 1047-ПП |
| 11 | 1.1.3. | Задача 3. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности. | | | | | | | | |
| 12 | 1.1.3.1. | доля мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции; | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | ПП СО от 29.12.2017 N 1047-ПП |
| 13 | 1.1.3.2. | доля граждан участвующих в мероприятиях, направленных на формирование общероссийской гражданской позиции к общему количеству населения Гаринского городского округа. | процентов | 40,0 | 40,0 | 42,0 | 43,0 | 43,0 | 45,0 | ПП СО от 29.12.2017 N 1047-ПП |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Патриотическое воспитание

граждан в Гаринском городском округе до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе до 2024 года»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный за исполнение | Финансирование на 2019-2024 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание нормативной базы патриотического воспитания граждан | | | | |
| 1 | Работа координационного совета по вопросам патриотического воспитания | В течение года | Отдел образования, МКУК Культурно-досуговый центр |  |
| 2. | Подготовка Постановлений главы Гаринского городского округа по итогам военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе и по ВУС, задачах на год | Август ежегодно | Отдел образования |  |
| 3. | Подготовка нормативных актов по патриотическому воспитанию граждан Гаринского городского округа | В течение года | Отдел образования, МКУК Культурно-досуговый центр |  |
| Система мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания граждан | | | | |
| ***Военный комиссариат*** | | | | |
| 1. | Организация и проведение призыва на военную службу | Апрель-июнь  Октябрь-декабрь | Глава Гаринского ГО, Военный комиссариат |  |
| 2. | Организация и проведение «Дней призывника» | 2 раза в год | Глава Гаринского ГО, Военный комиссариат |  |
| 3. | Подготовка и проведение мероприятий по первоначальной постановке граждан на воинский учет | Декабрь-март  ежегодно | Военный комиссариат |  |
| 4. | Организация и проведение в военном комиссариате с юношами, мероприятий по профессиональному психологическому отбору | Декабрь ежегодно | Военный комиссариат |  |
| 5. | Участие в проведении комплекса мероприятий, посвященных:  - Дню Победы;  - Дню вывода войск из Афганистана. | По отдельному плану | Глава Гаринского ГО, Военный комиссариат, Совет ветеранов |  |
| 6. | Организация и проведение торжественных, воспитательных и спортивных мероприятий в ходе месячника защитника отечества | Февраль, по отдельному плану | Военный комиссариат, Совет ветеранов |  |
| 7. | Подготовка программы соревнований по военно-прикладным видам спорта | Май, ежегодно | Военный комиссариат |  |
| 8. | Оказание помощи в проведении оборонно-спортивного оздоровительного лагеря | Май-июнь ежегодно | Военный комиссариат, УСП |  |
| 9. | Оказание помощи в проведении занятий в ходе учебных сборов с учащимися 10 классов средних школ | Май-июнь ежегодно | Военный комиссариат |  |
| 10. | Военно-профессиональная ориентация и отбор граждан для поступления в военно-учебные заведения | До 1 июня ежегодно | Военный комиссариат, УСП, Управление образования |  |
| 11. | Проведение мероприятий информационной и справочной работы по отбору граждан на военную службу по контракту | Весь период | Военный комиссариат, УСП, СМИ. |  |
| 12. | Отбор и направление граждан на военную службу по контракту | Весь период | Военный комиссариат (по согласованию) |  |
| 13. | Подготовка публикаций и выступлений в средствах массовой информации | Весь период | Редакция газеты «Вести севера» |  |
| 14. | Вынесение на заседания Думы Гаринского городского округа вопросов по состоянию здоровья, физической подготовки молодежи к военной службе | Август ежегодно | Военный комиссариат |  |
| 15. | Анализ работы МВД по выполнению Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», по обеспечению розыска призывников, уклоняющихся от призыва на военную службу | Декабрь ежегодно | Администрация округа, МВД, военный комиссариат (по согласованию) |  |
| 16. | Торжественное вручение государственных наград, присвоение воинских званий гражданам, пребывающим в запасе | По отдельному плану | Военный комиссариат, Глава Гаринского ГО (по согласованию) |  |
| 17. | Проведение мероприятий по увековечению памяти погибших (умерших) защитников Отечества | По отдельному плану | Военный комиссариат |  |
| 18. | Оказание помощи учебным заведениям в укомплектовании должностей преподавателей ОБЖ | По отдельному плану | Военный комиссариат |  |
| *МКУК Культурно-досуговый центр Гаринского городского округа* | | | | |
| 1. | Организация выставок изобразительного творчества, декоративно-прикладного творчества художников, мастеров ГГО и др. городов области | 2 раза в год | Краеведческий музей |  |
| 2. | Лектории, беседы, экскурсии, изучение народных традиций, проведение обрядовых праздников: Рождества, Пасхи, Масленицы. | Постоянно | Руководители: МКУК Культурно-досуговый центр, краеведческого музея |  |
| 3. | Проведение районного фестиваля «Без границ» | Март ежегодно | Директор МКУК Культурно-досуговый центр |  |
| 4. | Организация выставок в зале РДК ко Дню Защитника Отечества, Дню Победы и т.п.: «п. Гари в годы войны»», «Сыны Отечества», «Наши земляки на фронтах ВОВ», «Локальные войны», «Никто не забыт, ничто не забыто» | Согласно календаря | Краеведческий музей |  |
| 5. | Проведение торжественных собраний, посвященных Дню Защитника Отечества, Дню Победы | Согласно календаря | Директор МКУК Культурно-досуговый центр |  |
| 6. | Проведение митингов (День Победы, День памяти и скорби) | Согласно календаря | МКУК Культурно-досуговый центр |  |
| 7. | Организация встреч молодежи с участниками ВОВ и локальных войн | По отдельному плану | МКУК Культурно-досуговый центр, отдел образования |  |
| 8. | Проведение совместных уроков с ОУ «История и культура Урала» | По учебной программе | Краеведческий музей |  |
| 9. | Организация тематических выставок в библиотеках округа к Дню Защитника Отечества, к Дню Победы | Согласно календаря | Директор МКУК Культурно-досуговый центр |  |
| 10. | Комплектование фондов библиотек изданиями патриотической направленности | По мере финансирования | Директор МКУК Культурно-досуговый центр |  |
| 11. | Вечера в музыкальной гостиной «Песни военных лет», «Музы не молчали…» | Май | библиотека |  |
| 12. | Организация книжных выставок к Дню поселка | Июль | МКУК Культурно-досуговый центр |  |
| 13. | Организация книжных выставок по истории России | В течение года | МКУК Культурно-досуговый центр |  |
| 14. | Сохранение недвижимых памятников истории и культуры, памятных мест | Постоянно | МКУК Культурно-досуговый центр |  |
| 15. | Проведение мероприятий и заседаний клубов по интересам | По индивидуальной программе | МКУК Культурно-досуговый центр |  |
| ***Отдел образования Гаринского городского округа*** | | | | |
| 1. | Организация цикла тематических конкурсов-выставок работ обучающихся учреждений общего и дополнительного образования | 2019-2024 г.г. | Специалисты по ДО, зам.директора ДДТ по ВР, зам. директора по ВР ОУ, учителей истории ГГО | Без затрат |
| 2. | Проведение традиционного районного конкурса сочинений, посвященного празднованию Победы в ВОВ, событиям локальных войн и конфликтов | 2019-2024 г.г. | Специалисты по ДО, ДДТ, зам. директора по ВР ОУ, учителя русского языка и литературы, директора школ | Без затрат |
| 3. | Организация и проведение поисковых экспедиций по Гаринскому району, в рамках изучения истории малой Родины, проезд к историческим и культурным памятникам | 2019-2024 г.г. | Руководители МКОУ Гаринской СОШ | 2019-75 тыс. руб.  2020-75 тыс. руб.  2021-75 тыс. руб.  2022-75 тыс. руб.  2023-75 тыс. руб.  2024-75 тыс. руб. |
| 4. | Проведение исследовательской работы в рамках реализации областных программ «Родники», «Исследователи Земли», в рамках школ | 2019-2024 г.г. | Руководители МКОУ Гаринской СОШ |  |
| 5. | Конкурс авторской и патриотической песни «Отчизне посвятим души прекрасные порывы!» | 2019 г. | Специалист по ДО, зам. директора по ВР |  |
| 6. | Показательные выступления будущих защитников Отечества по строевой и физической подготовке | 2019 г. | Руководители ОУ, зам. директора по ВР |  |
| 7. | Проведение традиционных соревнований:  - по стрельбе из пневматической винтовки;  - по лыжным гонкам. | 2019-2024 г.г. | Руководители МКОУ Гаринской СОШ |  |
| 8. | Организация и проведение традиционной военизированной эстафеты «Зарница», проезд для участия в военной эстафете, военно-спортивная игра. | 2019-2024 гг. | Руководители МКОУ Гаринской СОШ | 2019-10 тыс. руб.  2020-10 тыс. руб.  2021-10 тыс. руб.  2022-10 тыс. руб.  2023-10 тыс. руб.  2024-10 тыс. руб. |
| 9. | Организация возрождения районного тимуровской движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников ВОВ, локальных войн и конфликтов | 2019-2024 г.г. | Специалист по ДО, зам. директора по ВР | Без затрат |
| 10. | Проведение месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню Защитника Отечества | Февраль 2019-2024 г.г. | Специалист по ДО, директор ДЮСШа, Совет старшеклассников, зам. директора по ВР ОУ, ГМО учителей физической культуры и ОБЖ | Расходов в прочих пунктах |
| 11. | Проведение районного конкурса уголков боевой славы | Май 2019-2024 г.г. | Специалист по ДО, ДЮСШа, зам. директора по ВР ОУ | Без затрат |
| 12. | Проведение традиционной экологической акции «Сделаем родной поселок чистым» | Июнь 2019-2024 г.г. | Специалист по ДО, руководители ОУ | Без затрат |
| 13. | Проведение традиционных акций «Вахта памяти» по благоустройству мемориалов и обелисков района | 2019-2024 г.г. | Специалист по ДО, директор ДЮСШа, Совет старшеклассников, зам. директора по ВР ОУ, | 2019-50 тыс. руб.  2020-50 тыс. руб.  2021-50 тыс. руб.  2022-50 тыс. руб.  2023-50 тыс. руб.  2024-50 тыс. руб. |
| 14. | Выделение путевок подросткам, нуждающимся в особой заботе государства (искл), в оборонно-спортивный лагерь «Витязь», проезд до лагеря и обратно, Военно-спортивная игра памяти героя Василия Чайникова на 6 команд | 2019-2024 г.г. |  | 2019-80 тыс. руб.  2020-80 тыс. руб.  2021-80 тыс. руб.  2022-80 тыс. руб.  2023-80 тыс. руб.  2024-80 тыс. руб. |
| 15 | Организация проведения работ по благоустройству мемориалов и обелисков, расположенных на территории Гаринского района в рамках традиционной акции «Вахта Памяти» | 2019 г. | Руководители ОУ, Поисковый отряд «Память» | Без затрат |
| 16. | Приобретение оборудования для отряда «Память» | 2019 г. | МКОУ Гаринская СОШ |  |
| 17. | Проведение конкурсов, презентаций оформление паспортов по программе «Родники» на базе ОУ Гаринского ГО | 2019-2024 г. | МКОУ Гаринская СОШ | Без затрат |
| 19. | Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной подготовке для допризывной молодежи | 2019-2024 г. | МКОУ Гаринская СОШ | 2019-6 тыс. руб.  2020-6 тыс. руб.  2021-6 тыс. руб.  2022-6 тыс. руб.  2023-6 тыс. руб.  2024-6 тыс. руб. |
| 20 | Приобретение оборудования для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием | 2019-2024 г. | МКОУ Гаринская СОШ | 2019-166 тыс. руб.  2020-160 тыс. руб.  2021-160 тыс. руб.  2022-160 тыс. руб.  2023-160 тыс. руб.  2024-160 тыс. руб. |
| 21. | Участие в областных и региональных конкурсах по изучению истории родного края, проезд для участия в конкурсе | 2019-2024 г. | МКОУ Гаринская СОШ | 2019-9 тыс. руб.  2020-10 тыс. руб.  2021-10 тыс. руб.  2022-10 тыс. руб.  2023-10 тыс. руб.  2024-10 тыс. руб. |
| ***Мероприятия по совершенствованию работы организаторов патриотического воспитания*** | | | | |
| 1. | Повышение квалификации организаторов патриотического воспитания в ОУ через:  - участие в областных семинарах, совещаниях.  - проведение круглых столов с участием зам. директоров по ВР, преподавателей ОБЖ | 2019-2024 г.г.  2019 – 2024 г.г. | Руководители ОУ, специалист по ДО, председатель Совета старшеклассников, зам. директора по ВР ОУ.  Специалист по ДО, зам. директора по ВР ОУ. | Без затрат |
| 2. | Награждение учреждений общего и дополнительного образования по итогам учебного года за лучшую организацию гражданско-патриотического воспитания | 2019 г.-2024 г. | Отдел образования |  |
| ***Общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Гаринского городского округа*** | | | | |
| 1. | Организация и контроль уголков боевой и трудовой Славы – в ДК округа, музеях школ | Постоянно | Совет ветеранов, отдел образования, МКУК КДЦ Гаринского городского округа |  |
| 2. | Принятие участия в фестивалях, концертах молодежи, проводимых в период месячника, посвященного Дню Защитника Отечества, Дню Победы | В период месячника | Совет ветеранов, отдел образования, МКУК КДЦ Гаринского городского округа |  |
| 3. | Посещение больных – участников ВОВ, тружеников тыла, совместно с учащимися школ, оказание помощи | Постоянно | Совет ветеранов, отдел образования |  |
| 4. | Оказание помощи в проведении забегов, посвященных «Дню Победы». Организации спортивных игр, соревнований в школах, на стадионе | В период месячника | Совет ветеранов, администрация округа |  |
| 5. | Освещение в газете «Вести севера» о фронтовиках, тружениках тыла под рубрикой «Они ковали Победу» и т.д. | В период месячника | Совет ветеранов, редакция газеты «Вести севера» |  |
| ***ГКУ Службы занятости населения Свердловской области «Серовский центр занятости» (по согласованию)*** | | | | |
| 1. | Справочно-консультационный пункт «Социально-психологическая адаптация для уволенных в запас из рядов РА» | Ежегодно  Май  декабрь | Специалист ЦЗН | Федеральный бюджет |
| 2. | Информационные консультации «Служба по контракту» | Ежегодно  Один раз в квартал | Специалист ЦЗН, ВК | Федеральный бюджет |
| 3. | Информационные консультации «Выбери военные учреждения профессионального образования» в разрезе программы «Профессиональное самоопределение выпускников школ» | Ежегодно  По согласованию с руководителями образовательных учреждений | Специалист ЦЗН | Федеральный бюджет |
| 4. | Размещение информации на стендах ЦЗН об услугах СЗ по обучению и военно-профессиональной ориентации безработных граждан, в том числе подлежащих призыву на военную службу | Ежеквартально | ЦЗН, ВК |  |
| ***Управление социальной политики по Гаринскому району (по согласованию)*** | | | | |
| 1. | Выделение путевок подросткам, нуждающимся в особой заботе государства, в оборонно-спортивный лагерь «Витязь» | Ежегодно | Специалист Управления социальной политики | Министерство социальной защиты населения |
| 2. | Конкурс «Самый лучший папа» | ежегодно | Специалист Управления социальной политики | Районный фонд социальной защиты населения |
| 3. | Конкурс «Семья года» | ежегодно | Специалист Управления социальной политики | Районный фонд социальной защиты населения |
| ***МКУРГ «Вести севера»*** | | | | |
| 1. | Цикл статей, посвященных памятным датам, участникам ВОВ, воинам-участникам локальных конфликтов | Постоянно | Редакция газеты |  |
| ***ОП № 20 «Дислокация пгт. Гари ММО МВД России «Серовский» (по согласованию)*** | | | | |
| 1. | Проведение цикла лекций на правовые темы в общеобразовательных учреждениях Гаринского городского округа | В течение года | ОП № 20, ГИБДД (по согласованию) |  |
| 2. | Организация и проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:  - комплексные профилактические операции»  - «Внимание – дети!»,  - «Катушка» | Май, июнь  2019-2024 г.г. | ОП № 20, ГИБДД (по согласованию) |  |
| 3. | Оказание помощи в организации и проведении месячника по правовому воспитанию в образовательных учреждениях округа | Октябрь  2019-2024 г.г. | ОП № 20 |  |
| **Итого по реализации муниципальной программы:** | | | |  |
| **в 2019 году 396 тыс. руб.** | | | |  |
| **в 2020 году 391 тыс. руб.** | | | |  |
| **в 2021 году 391 тыс. руб.** | | | |  |
| **в 2022 году 391 тыс. руб.** | | | |  |
| **в 2023 году 391 тыс. руб.** | | | |  |
| **в 2024 году 391 тыс. руб.** | | | |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Патриотическое воспитание

граждан в Гаринском городском округе до 2024 года »

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ГАРИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА»

Настоящая Методика применяется для расчета значений целевых показателей муниципальной программы "Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе до 2024 года» (далее – Программа). Перечень [целевых](consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=91339;fld=134;dst=100204) показателей приведен в приложении № 1 к Программе. В качестве исходных данных для расчета значений целевых показателей Программы используются данные муниципальных учреждений, а также организаций Гаринского ГО.

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком.

Показатель 1.1.1.1. количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Гаринского городского округа.

Значение показателя рассчитывается на основе информации организаций Гаринского городского округа, о количестве учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание молодежи на данной территории в текущем финансовом году.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Е = n1 + n2 + ... + nm, где:

Е - количество государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории Гаринского городского округа, подведомственных органам по делам молодежи, осуществляющих патриотическое воспитание молодежи на данной территории;

n1, n2 - учреждения в Гаринском городском округе.

Показатель 1.1.1.2. доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях от общего числа граждан допризывного возраста в Гаринском городском округе.

Значение показателя рассчитывается на основе информации организаций в Гаринском городском округе, реализующих проекты по патриотическому воспитанию граждан, как соотношение числа граждан допризывного возраста, прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, к общему числу граждан допризывного возраста в Гаринском городском округе, умноженное на 100%.

Значение показателя рассчитывается по формуле:



D - доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях;

n1 - число граждан допризывного возраста, прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях за прошедший год;

n2 - общее число граждан допризывного возраста в Гаринском городском округе.

Показатель 1.1.1.3. доля граждан допризывного возраста (14 – 18 лет), принявшие участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста в Гаринском городском округе.

Значение показателя рассчитывается на основе информации организаций в Гаринском городском округе, реализующих проекты по патриотическому воспитанию граждан, как соотношение числа граждан допризывного возраста, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, к общему числу граждан допризывного возраста в Гаринском городском округе, умноженное на 100%.

Значение показателя рассчитывается по формуле:



D - доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет), принявших участие в военно-спортивных мероприятиях в Гаринском городском округе;

n1 - число граждан допризывного возраста, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях за прошедший год;

n2 - общее число граждан допризывного возраста в Гаринском городском округе.

Показатель 1.1.1.4. доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан от общей численности населения Гаринского городского округа.

Значение показателя рассчитывается на основе отчетов о проведенных мероприятиях по патриотическому воспитанию, как отношение числа граждан, участвовавших в данных мероприятиях за прошедший год, к общему количеству жителей в Гаринском городском округе, умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:



D - доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан;

n1 - число граждан, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию за текущий финансовый год;

n2 - общее количество населения Гаринского городского округа.

Показатель 1.1.1.5. количество подготовленных организаторов мероприятий и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений.

Значение показателя рассчитывается на основе информации организаций Гаринского городского округа, и составляет суммарное количество подготовленных организаторов мероприятий и специалистов в сфере патриотического воспитания в текущем финансовом году.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Кс = 1s + 2s + 3s + ... + s, где:

Кс - общее количество организаторов мероприятий и специалистов;

1s + 2s + 3s + ... + s - организаторы мероприятий и специалисты в сфере патриотического воспитания, в том числе специалисты военно-патриотических клубов и объединений, прошедшие обучение в текущем финансовом году.

Показатель 1.1.2.1. доля выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию граждан от общего количества запланированных мероприятий в Гаринском городском округе.

Значение показателя формируется на основе информации организаций Гаринского городского округа, реализующих мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан, как отношение числа проведенных мероприятий за прошедший год, к общему количеству запланированных мероприятий направленных на патриотическое воспитание, умноженное на 100 % в текущем финансовом году.

Значение показателя рассчитывается по формуле:



D – выполненных мероприятий;

n1 – общее количество проведенных мероприятий за прошедший год;

n2 - общее количество запланированных мероприятий в Гаринском городском округе;

Показатель 1.1.3.1. доля мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции.

Значение показателя рассчитывается на основе отчетов о проведении мероприятий, направленных на развитие патриотического воспитания, как отношение числа проведенных мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции за прошедший год, к общему количеству запланированных мероприятий, умноженное на 100 процентов;

Значение показателя рассчитывается по формуле:



D – доля мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции;

n1 – общее количество проведенных мероприятий за прошедший год;

n2 - общее количество запланированных мероприятий в Гаринском городском округе;

Показатель 1.1.3.2. доля граждан участвующих в мероприятиях, направленных на формирование общероссийской гражданской позиции к общему количеству населения Гаринского городского округа.

Значение показателя рассчитывается на основе отчетов о проведенных мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан, как соотношение числа граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование общероссийской гражданской позиции, к общему количеству населения Гаринского городского округа, умноженное на 100%.

Значение показателя рассчитывается по формуле:



D - доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование общероссийской гражданской позиции;

n1 - число граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование общероссийской гражданской позиции, за текущий финансовый год;

n2 - общее количество населения Гаринского городского округа.