|  |
| --- |
|  |

Утвержден Постановлением Главы

Гаринского городского округа от 28.05.2015 № 226

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории муниципального образования Гаринский городской округ на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование раздела Стандарта** | | | |
| **Текущая ситуация** | **Описание текущей ситуации** | | |
| **№.№** | **Мероприятия по внедрению** | **Ответственный за исполнение** | **Сроки исполнения** | **KPI** |

| 1. | **Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая ситуация. В Гаринском городском округе постановлением главы Гаринского городского округа  от 09.10.2013 г. № 566 (в редакции постановления главы Гаринского городского округа от 22.11.2013 г. № 702) утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности  и созданию благоприятных условий для развития бизнеса на территории Гаринского городского округа  на 2014-2020 годы. Работа над инвестиционным паспортом Гаринского городского округа ведется с 2011 года. | | | |
| 1.1. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления, утверждающего Положение об инвестиционном уполномоченном в муниципальном образовании | Глава муниципального образования | до 01.07.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.2. | Назначение ответственного инвестиционного уполномоченного распорядительным документом органа местного самоуправления | Заместитель Главы Гаринского городского округа | до 10.07.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.3. | Внесение изменений в должностной регламент муниципального служащего, назначенного инвестиционным уполномоченным | Глава муниципального образования | до 01.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.4. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на сайте муниципального образования и в местных СМИ | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 1.5. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на Инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | Наличие публикации |
| 1.6. | Включение сведений о назначенном инвестиционном уполномоченном в Инвестиционный паспорт муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.7. | Формирование плана работы инвестиционного уполномоченного на 2015 год | Инвестиционный уполномоченный | до 01.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |

| 2. | **Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая ситуация |  | | |
| 2.1. | Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный | до 01.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 2.2. | Публикация проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | до 10.08.2015 | Наличие публикации |
| 2.3. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный | до 01.10.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 2.4. | Публикация регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте муниципального образования и в местных СМИ | Инвестиционный уполномоченный | до 10.10.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 3. | **Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства** | | | |
| Текущая ситуация. В Гаринском городском округе создан и работает Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе. (утвержден Постановлением главы Гаринского городского округа от 11.03.2009 «Об утверждении Порядка создания и деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе», с изменениями, внесенными постановлением главы Гаринского городского округа от 02.02.2012 № 50. | | | |
| 3.1. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в Порядок работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства/о создании координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | Ведущий специалист отдела экономики Администрации Гаринского городского округа Лушникова Т.В. | до 01.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.2. | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в Порядок работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства/о создании координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте муниципального образования | Ведущий специалист отдела экономики Администрации Гаринского городского округа Лушникова Т.В. | до 10.08.2015 | Наличие публикации |
| 3.3. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав совета координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | Ведущий специалист отдела экономики Администрации Гаринского городского округа Лушникова Т.В. | до 01.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.4. | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав совета координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте муниципального образования | Ведущий специалист отдела экономики Администрации Гаринского городского округа Лушникова Т.В. | до 10.09.2015 | Наличие публикации |
| 3.5. | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав совета координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на Инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | до 10.09.2015 | Наличие публикации |
| 3.6. | Внесение изменений в план работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на 2015 год | Ведущий специалист отдела экономики Администрации Гаринского городского округа Лушникова Т.В. | до 01.10.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.7. | Публикация информации об итогах работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте муниципального образования | Ведущий специалист отдела экономики Администрации Гаринского городского округа Лушникова Т.В. | систематически,  до 31.12.2015 | Наличие публикаций |
| 3.8. | Освещение в СМИ ключевых итогов работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | Инвестиционный уполномоченный | систематически,  до 31.12.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 4. | **Наличие на официальном сайте муниципального образования доступной и актуальной для инвестора и предпринимателя информации о муниципальном образовании** | | | |
| На официальном сайте Гаринского городского округа [www.admgari-sever.ru](http://www.admgari-sever.ru) создан раздел «Инвестиции». | | | |
| 4.1. | Назначение лица (структурного подразделения), ответственного за подготовку Интернет-ресурса (разработку технического задания, макета страницы, архитектуры разделов) | Глава муниципального образования | до 08.07.2015 | Постановлением главы Гаринского городского округа от 30.06.2011 № 149 «Об утверждении работы с официальным сайтом Гаринского городского округа» утвержден Регламент работы с официальным сайтом Гаринского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». |
| 4.2. | Утверждение Порядка работы по наполнению и администрированию Интернет-ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации по вопросам инвестиционной деятельности | Глава муниципального образования | до 01.09.2015 | Постановлением главы Гаринского городского округа от 30.06.2011 № 149 «Об утверждении работы с официальным сайтом Гаринского городского округа» утвержден Порядок организации доступа к информации о деятельности Гаринского городского округа. |
| 4.3. | Назначение ответственного лица за наполнение и сопровождение Интернет-ресурса | Глава муниципального образования | до 15.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 5. | **Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на территории муниципального образования** | | | |
| Текущая ситуация |  | | |
| 5.1. | Подготовка предложений по формированию перечня мероприятий, целесообразных к включению в муниципальные программы | Инвестиционный уполномоченный;  Ведущий специалист отдела экономики Администрации Гаринского городского округа Лушникова Т.В. | июль 2015 года | Направление предложений в Министерство инвестиций и развития Свердловской области |
| 5.2. | Внесение изменений в муниципальные программы поддержки предпринимательства | Инвестиционный уполномоченный;  Ведущий специалист отдела экономики Администрации Гаринского городского округа Лушникова Т.В. | сентябрь 2015 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 6. | **Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок предоставления разрешений на строительство** | | | |
| Текущая ситуация |  | | |
| 6.1. | Разработка и утверждение регламента предоставления разрешения на строительство | Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту и ЖКХ Администрации Гаринского городского округа  Неуймина Н.Н. | 3 квартал 2015 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления  Количество процедур  Максимальный срок |
| 6.2. | Размещение блок-схемы предоставления разрешения на строительство на сайте муниципального образования | Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту и ЖКХ Администрации Гаринского городского округа  Неуймина Н.Н. | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации на сайте |
| 6.3. | Разработка и утверждение регламента выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту и ЖКХ Администрации Гаринского городского округа  Неуймина Н.Н. | 3 квартал 2015 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления  Количество процедур  Максимальный срок |
| 6.4. | Размещение блок-схемы выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту и ЖКХ Администрации Гаринского городского округа  Неуймина Н.Н. | 3 квартал 2015 года |
| 7. | **Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании** | | | |
| Текущая ситуация |  | | |
| 7.1. | Принятие решения администрации муниципального образования о размещении информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Ведущий специалист отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами  Рычкова Т.И.  Ведущий специалист отдела по энергетике, транспорту и ЖКХ Администрации Гаринского городского округа  Неуймина Н.Н. | до 30.06.2015 | Формирование на территории муниципального образования земельных участков, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности  Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 7.2. | Утверждение форм для размещения информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Ведущий специалист отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами  Рычкова Т.И. | до 30.06.2015 |
| 7.3. | Размещение информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный  Ведущий специалист отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами  Рычкова Т.И. | до 31.07.2015 |
| 7.4. | Обновление информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный  Ведущий специалист отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами  Рычкова Т.И. | Ежемесячно | Наличие публикации |
| 7.5. | Подготовка информации об объектах муниципальной собственности, в отношении которых планируется реализация инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства. | Главный специалист отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами  Крутикова Н.В.  Ведущий специалист отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами  Рычкова Т.И. | до 30.11.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 7.6. | Разработка и утверждение перечня объектов государственно-частного партнерства в МО | Инвестиционный уполномоченный  Главный специалист отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами  Крутикова Н.В. | до 30.12.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 7.7. | Размещение Перечня на Инвестиционном портале Свердловской области и сайте муниципального образования. | Инвестиционный уполномоченный | до 01.02.2016 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8. | **Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных проектах** | | | |
| Текущая ситуация. Бюджет Гаринского городского округа является дотационным. В связи с этим, финансового участия в инвестиционных проектах не предусмотрено. | | | |
| 9. | **Наличие утвержденных схем тепло-водо-электроснабжения муниципального**  **образования, а также информации о порядке получения технических условий на присоединение к энергетическим ресурсам** | | | |
|  | Текущая ситуация |  | | |
| 9.1. | Заключение соглашения между администрацией муниципального образования и ресурсоснабжающими организациями | Руководители ресурсоснабжающих организаций | до декабря  2015 года | Администрацией Гаринского городского округа заключено Соглашение с ОАО «МРСК Урала» «О предоставлении информации при выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения» от 04.02.2015 № 23/2015/СЭ |
| 9.2. | Размещение информации о реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих компаний на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |
| 9.3. | Размещение на сайте муниципального образования информации о свободных энергетических мощностях | Инвестиционный уполномоченный, руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |
| 9.4. | Разработка и утверждение Плана объектов и инвестиционных проектов муниципального образования | Глава муниципального образования | до декабря  2015 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 9.5. | Разработка схем тепло-водо-электроснабжения муниципального образования | Глава муниципального образования | до декабря  2016 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 9.6. | Разработка и размещение на сайте муниципального образования порядка и блок-схемы подключения организаций к электро и газораспределительным сетям, коммунальной инфраструктуре | Глава муниципального образования, руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |
| 9.7. | Формирование базы данных ресурсоснабжающих организаций (телефон, адрес, время работы), размещение на сайте муниципального образования | Инвестиционный уполномоченный, руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |