**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год**

**(Постановление администрации Гаринского городского округа от 14.04.2021 года № 136 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа»)**

| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Достижение установленных значений целевых показателей муниципальной программы****К1**  | **Финансовое обеспечение муниципальной программы** **К2** | **Текущее управление муниципальной программы****К3** | **Оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы | 5 | 4 | 1 | 10 баллов высокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме.Мероприятия программы выполнены на 100%. |
| 2 | Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы | 1 | 3,92 | 1 | 5,92 балловсредняя | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Мероприятия программы не выполнены:- разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. |
| 3 | Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы | 1 | 3,36 | 0,85 | 5,21 баллов средняя | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения запланирован на 2024 -2025 годы. Мероприятия программы выполнены не в полном объеме.Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей.Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за 9 месяцев 2023 года. |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019-2025 годы  | 2 | 3,6 | 0,5 | 6,1 балловсредняя | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Мероприятия программы выполнены не в полном объеме: - уличное освещение. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей.Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за первый квартал, 9 месяцев 2023 года. |
| 5 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы | 5 | 4 | 1 | 10 балловвысокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме.Мероприятия программы выполнены на 100%. |
| 6 | Развитие образования в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы | 3 | 3,52 | 0,85 | 7,37 балловвыше средней | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Причины отклонения целевых показателей являются:- в МКОУ ГСОШ не питаются 2 человека;- обращений от учителей по предоставлению социальной выплаты для уплаты первоначального взноса ипотечного кредита не поступало;- молодые учителя, учителя, проработавшие менее двух лет, учителя в декретном отпуске не подпадают под аттестацию работников;- выполнено 33 показателя из 36.Мероприятия программы в целом выполнены.Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за 9 месяцев 2023 года. |
| 7 | Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2023-2028 годы | 2,5 | 3,76 | 0,5 | 6,76 балловвыше средней | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Мероприятия программы в целом выполнены.Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей.Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за первый квартал 2023 года. |
| 8 | Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы | 5 | 3,92 | 1 | 9,92 баллов высокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме.Мероприятия программы в целом выполнены. |
| 9 | Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы | 5 | 3,76 | 1 | 9,76 балловвысокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме.Мероприятия программы в целом выполнены. |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы | 3 | 4 | 1 | 8 балловвысокая | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Мероприятия программы выполнены на 100%.Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |
| 11 | Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2023-2028 годы | 5 | 3,92 | 1 | 9,92 балловвысокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме.Мероприятия программы в целом выполнены. |
| 12 | Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы | 5 | 4 | 1 | 10 балловвысокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме.Мероприятия программы выполнены в полном объеме. |
| 13 | Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2023-2029 годы | 0 | 2,8 | 1 | 3,8 баллов удовлетворительная | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Мероприятия программы не выполнены. Из-за невыполнения мероприятий произошло не выполнение целевых показателей.Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. |
| 14 | Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2027 годы | 2 | 2,48 | 0,5 | 4,98 балловудовлетворительная | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Мероприятия программы выполнены не в полном объеме.  Из-за невыполнения данных мероприятий произошло не выполнение целевых показателей.Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за первый квартал, 9 месяцев 2023 года. |
| 15 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы | 5 | 3,6 | 0,5 | 9,1 балловвысокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме. Мероприятия программы выполнены не в полном объеме.  Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за 9 месяцев 2023 года. |
| 16 | Доступное и комфортное жилье-гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы | 1 | 3,84 | 1 | 5,84 балловсредняя | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Мероприятия программы в целом выполнены.Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. |
| 17 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы | 5 | 3,2 | 1 | 9,2 балловвысокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме. Мероприятия программы выполнены не в полном объеме. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий.  |
| 18 | Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы | 5 | 3,68 | 0,5 | 9,18 балловвысокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме.Мероприятия программы выполнены не в полном объеме. Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за 9 месяцев 2023 года и за 2023 год. |
| 19 | Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Гаринском городском округе на 2023-2028 годы | 5 | 4 | 1 | 10 балловвысокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме.Мероприятия программы выполнены в полном объеме. |
| 20 | Развитие Гаринского городского округа до 2028 года | 3 | 3,76 | 1 | 7,76 балловвыше средней | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме. Мероприятия программы выполнены в полном объеме. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. |