ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| 13.01.2020 п.г.т. Гари | № 5 |  |
| --- | --- | --- |
| О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Гаринского городского округа |  |

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением «Об утверждении Положения «Об организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Гаринского городского округа», утвержденным решением Думы Гаринского городского округа от 23.04.2019г.  № 163/28, руководствуясь Уставом Гаринского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Подготовить проект изменений в Генеральный план Гаринского городского округа, утвержденный решением Думы Гаринского городского округа от 09.11.2010г. № 290/39 (далее – проект изменений в Генеральный план).

- Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Генеральный план согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (приложение № 1).

3. Утвердить порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план (приложение № 2).

4. Представить проект внесения изменений в Генеральный план главе Гаринского городского округа  для принятия решения о проведении публичных слушаний.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести севера» и разместить на официальном сайте Гаринского городского округа в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гаринского городского округа И.А. Егорычева.

Глава

Гаринского городского округа	              С.Е. Величко

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Гаринского городского округа от 13.01.2020 № 5 |
| --- | --- |

Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта Генерального плана Гаринского городского округа (далее – Генеральный план)

| № пп | Порядок ведения работ по подготовке проекта изменений в Генеральный план | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план | Январь 2020 г в течение 30 дней | Глава Гаринского городского округа |
| 2 | Опубликование сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план | В течение 10 дней с даты принятия решения | Глава Гаринского городского округа |
| 3 | Проверка проекта изменений в Генеральный план на соответствие требованиям статьи 24 Градостроительного кодекса РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта Генерального плана | Комиссия по подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки в Гаринском городском округе (далее - Комиссия) |
| 4 | Направление по результатам проверки проекта главе Гаринского городского округа | Не позднее 10 дней со дня получения проекта Генерального плана | Комиссия |
| 5 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план | не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта | Глава Гаринского городского округа |
| 6 | Опубликование проекта изменений в Генеральный план, решения о проведении публичных слушаний | С учетом периодичности выпуска газеты | Глава Гаринского городского округа |
| 7 | Проведение экспозиции проекта Генерального плана | В течение всего периода размещения проекта Генерального плана | Комиссия |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту внесению изменений в Генеральный план, с оформлением протокола слушаний | Не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня опубликования проекта соответствующих изменений в Генеральный план | Председатель Комиссии |
| 9 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний о обеспечение внесения изменений в проект (в случае необходимости) | В течение 3-х дней после завершения публичных слушаний | Председатель Комиссии |
| 10 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | Не позднее 15 дней после окончания публичных слушаний | Глава Гаринского городского округа |
| 11 | Предоставление проекта Генерального плана Главе Гаринского городского округа | После опубликования протокола и заключения | Председатель Комиссии |
| 12 | Принятие решения о направлении проекта Генерального плана в Думу Гаринского городского округа или об отклонении проекта Генерального плана и направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта Генерального плана главе Гаринского городского округа | Глава Гаринского городского округа |
| 13 | Рассмотрение и утверждение проекта Генерального плана | По плану работы Думы Гаринского городского округа | Дума Гаринского городского округа |
| 14 | Опубликование Генерального плана в установленном порядке | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом Гаринского городского округа или иным муниципальным правовым актом | Председатель Комиссии |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Гаринского городского округа от 13.01.2020 № 5 |
| --- | --- |

Порядок направления в комиссию по подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки Гаринского городского округа

предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план Гаринского городского округа

- С момента опубликования сообщения о подготовке  проекта внесения изменений в Генеральный план  Гаринского городского округа (далее – Генеральный план), в течение установленного срока заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки Гаринского городского округа (далее – Комиссия) свои предложения.

- Предложения направляются по почте с пометкой «В комиссию по подготовке проекта  Генерального  плана» по адресу: Свердловская область, Гаринский район, п.г.т. Гари, ул. Комсомольская, 52, кабинет № 403 или по электронной почте на адрес gari-arhitekt@mail.ru.

- Предложения в проект Генерального плана должны быть за подписью юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

- Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

- Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, не подписанные предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Генерального плана, Комиссией не рассматриваются.