Приложение 1

к постановлению Администрации

Гаринского городского округа

от 05.09.2019 № 384

**План мероприятий**

**Гаринского городского округа по индивидуальному сопровождению ветеранов – участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, в том числе для решения социальных, бытовых вопросов, обеспечения личного участия в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Соисполнители** |
|  | Формирование списков ветеранов по категориям:   * инвалиды Великой Отечественной войны; * участники Великой Отечественной войны; * лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; * лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; * лица, проработавшие в тылу в период  с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; * вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны; * вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Японией; * вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны; * вдовы (вдовцы) умерших участников Великой Отечественной войны; * бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного пребывания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; * совершеннолетние узники | 1 декабря  2019 года | Шимова А.М.  Коркунова О.И. | Управление социальной политики по Гаринскому району |
|  | Актуализация списков ветеранов в соответствии с категориями | ежемесячно  (по состоянию на 1-е число месяца)  с 1 января  2020 года | Шимова А.М.  Коркунова О.И. | Управление социальной политики по Гаринскому району |
| **Организация медицинского обследования и обслуживания ветеранов** | | | | |
|  | Обследования на дому бригадой врачей-специалистов, включая клиническое обследование | до 1 января  2019 года | Главный врач ГБУЗ СО «Серовская городская больница» | ГБУЗ СО «Серовская городская больница» |
|  | Волонтерское сопровождение волонтерами-медиками ветеранов на дому | еженедельно,  до 31 декабря 2019 год,  далее  ежемесячно,  с 1 января  2020 года | Главный врач  ГБУЗ СО «Серовская городская больница»  Кисель Н.В. – педагог-организатор | ГБУЗ СО «Серовская городская больница»    Волонтёрский отряд «ВИТА» Серовского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» |
|  | Проведение диспансерного осмотра ветеранов в соответствии с диагнозом в поликлинике | до 1 апреля  2020 года | Главный врач  ГБУЗ СО «Серовская городская больница» | ГБУЗ СО «Серовская городская больница» |
|  | Обеспечение лечения ветеранов в соответствии с установленным диагнозом на базе дневного стационара | 2019-2020 годы | Главный врач  ГБУЗ СО «Серовская городская больница» | ГБУЗ СО «Серовская городская больница» |
|  | Обеспечение лечения ветеранов на базе круглосуточного стационара в соответствии с медицинскими показаниями | 2019-2020 годы | Главный врач  ГБУЗ СО «Серовская городская больница» | ГБУЗ СО «Серовская городская больница» |
|  | Врачебная комиссия по допуску ветеранов  к личному участию в праздничных мероприятиях.  Определение возможности, по состоянию здоровья, участия в праздничных мероприятиях  в Екатеринбурге (участие в Параде, гражданской акции «Бессмертный полк»), участия  в мероприятиях проводимых в муниципальном образовании (участие в торжественных приемах, гражданской акции «Бессмертный полк») | до 15 апреля  2020 года | Главный врач  ГБУЗ СО «Серовская городская больница»  Кисель Н.В. – педагог-организатор | ГБУЗ СО «Серовская городская больница»  Волонтёрский отряд «ВИТА» Серовского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» |
| **Организация социального обследования и обслуживания ветеранов** | | | | |
|  | Мониторинг в реализации ветеранами права на получение единовременного пособия  в 2019-2020 гг. на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на праве собственности | 1 декабря  2019 года | Специалисты по социальной работе | ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова» |
|  | Поквартирный обход одиноко проживающих ветеранов, в том числе: | еженедельно | Шимова А.М.  Коркунова О.И.  Специалисты по социальной работе  Кисель Н.В. – педагог-организатор | Управление социальной политики по Гаринскому району;  ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова»  Волонтёрский отряд «ВИТА» Серовского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» |
| 10.1. | обследование бытовых условий и оказание помощи в ведении домашнего хозяйства (уборка жилья, колка дров, починка дворовых построек, ремонт бытовой техники, обеспечение продуктами питания и лекарствами при необходимости) |
| 10.2. | поздравление с Днем рождения, государственными праздниками Российской Федерации и памятными датами Свердловской области с организацией чаепития, и вручением подарков |
| 10.3. | Поздравление ветеранов с Днем рождения, государственными праздниками Российской Федерации и памятными датами Свердловской области с вручением подарков |
| 10.4. | осуществление проверки работы цифрового телевидения (особое внимание уделить проверке работы телеканалов, которые будут осуществлять трансляцию парада войск Екатеринбургского гарнизона, посвященного 75-летию годовщины Победы и Парада Победы в Москве) |
| 10.5. | настройка телевизионного оборудования для уверенного приема сигнала цифрового телевидения (при необходимости) |
| 10.6. | изыскание возможности приобретения оборудования, не имеющих телевизора и / или ТВ приставки для приема цифрового телевидения |
|  | Поквартирный обход ветеранов, проживающих совместно с членами семьи, родственниками,  в том числе: | еженедельно | Шимова А.М.  Коркунова О.И.  Специалисты по социальной работе, социальные работники  Кисель Н.В. – педагог-организатор | Управление социальной политики по Гаринскому району  ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова»  Волонтёрский отряд «ВИТА» Серовского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» |
| 11.1. | поздравление ветеранов, проживающих с родственниками, с Днем рождения, государственными праздниками Российской Федерации и памятными датами Свердловской области с вручением подарков |
| 11.2. | осуществление проверки работы цифрового телевидения (особое внимание уделить проверке работы телеканалов, которые будут осуществлять трансляцию парада войск Екатеринбургского гарнизона, посвященного 75-летию годовщины Победы и Парада Победы в Москве) |
| 11.3. | настройка телевизионного оборудования для уверенного приема сигнала цифрового телевидения (при необходимости) |
| **Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию**  **75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов** | | | | |
|  | Составление списков ветеранов для обеспечения их участия в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в городе Екатеринбурге и муниципальном образовании, в том числе: | 1 марта  2020 года | Шимова А.М.  Коркунова О.И.  Специалисты по социальной работе, социальные работники | Управление социальной политики по Гаринскому району  ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова» |
| 12.1. | формирование делегации ветеранов, имеющих возможность по состоянию здоровья принять участие в праздничных мероприятиях в городе Екатеринбурге |
| 12.2. | формирование делегации ветеранов, имеющих возможность принять участие в праздничных мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании |
| 12.3. | формирование делегации ветеранов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности приять участие в праздничных мероприятиях,  по категориям: |
| 12.3.1 | одиноко проживающие ветераны для посещения их дома с организацией поздравления, вручением подарка и чаепитием с просмотром Парада Победы |
| 12.3.2 | ветераны, проживающие совместно с членами семьи, родственниками для поздравления и вручения подарка |
|  | Обеспечение участия ветеранов в мероприятиях в городе Екатеринбурге 9 мая 2020 года: | апрель–май  2020 года | Шимова А.М.  Коркунова О.И.  Специалисты по социальной работе | Управление социальной политики по Гаринскому району  ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова» |
| 13.1. | организация доставки ветеранов (при необходимости – сопровождающих) до места проведения мероприятия силами органов местного самоуправления муниципального образования |
| 13.2. | организация доставки ветеранов (при необходимости – сопровождающих) до места проведения мероприятия в рамках услуг социального такси |
| 13.3. | организация доставки ветеранов (при необходимости – сопровождающих) до места проведения мероприятия силами услуг транспортных организаций, коммерческих организаций, иных общественных объединений |
|  | Обеспечение участия ветеранов в мероприятиях органов местного самоуправления муниципального образования: | апрель–май  2020 года | Специалисты по социальной работе | ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова» |
| 14.1. | организация доставки ветеранов (при необходимости – сопровождающих) до места проведения мероприятия силами органов местного самоуправления муниципального образования |
| 14.2. | организация доставки ветеранов (при необходимости – сопровождающих) до места проведения мероприятия в рамках услуг социального такси |
| 14.3. | организация доставки ветеранов (при необходимости – сопровождающих) до места проведения мероприятия силами услуг транспортных организаций, коммерческих организаций, иных общественных объединений |
|  | Обеспечение участия ветеранов в мероприятиях по месту жительства: | апрель–май  2020 года | Специалисты по социальной работе | ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова» |
| 15.1. | организация доставки ветеранов (при необходимости – сопровождающих) до места проведения мероприятия силами органов местного самоуправления муниципального образования |
| 15.2. | организация доставки ветеранов (при необходимости – сопровождающих) до места проведения мероприятия в рамках услуг социального такси |
| 15.3. | организация доставки ветеранов (при необходимости – сопровождающих) до места проведения мероприятия силами услуг транспортных организаций, коммерческих организаций, иных общественных объединений |
|  | Организация заключения договоров (соглашений) между органами местного самоуправления муниципального образования и транспортными организациями, коммерческими организациями, иными общественными объединениями для организации доставки ветеранов для участия в мероприятиях | по мере необходимости | Заместитель главы администрации Гаринского городского округа Коробейников В.В. |  |
|  | Медицинское сопровождение волонтерами-медиками ветеранов при их участии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (во время следования до места проведения мероприятия, во время проведения мероприятия и следования к месту проживания) | по мере проведения мероприятий | Главный врач  ГБУЗ СО «Серовская городская больница»  Кисель Н.В. – педагог-организатор | ГБУЗ СО «Серовская городская больница»  Волонтёрский отряд «ВИТА» Серовского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» |
|  | Обеспечение ветеранов форменной одеждой (при необходимости) для участия в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | до 1 апреля  2020 года | Заместитель главы администрации Гаринского городского округа Коробейников В.В. |  |
|  | Организация работы «горячей линии «Никто не забыт!» для приема информации от жителей Свердловской области по вопросам социального обеспечения и заботы о ветеранах | 1 февраля –  10 мая  2020 года | Шимова А.М.  Коркунова О.И.  Специалисты по социальной работе | Управление социальной политики по Гаринскому району  ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова» |
|  | Организация работы 9 мая 2020 года «Добровольческого десанта» по чествованию ветеранов, не имеющих возможности по состоянию здоровья принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (вручение подарка, чаепитие, поздравительные художественные номера, совместный просмотр Парада Победы по телевидению) | 9 мая  2020 года | Шимова А.М.  Коркунова О.И.  Специалисты по социальной работе, социальные работники  Кисель Н.В. – педагог-организатор | Управление социальной политики по Гаринскому району  ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова»  Волонтёрский отряд «ВИТА» Серовского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» |