**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год**

**(Постановление администрации Гаринского городского округа от 14.04.2021 года № 136 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа»)**

| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Достижение установленных значений целевых показателей муниципальной программы****К1**  | **Финансовое обеспечение муниципальной программы** **К2** | **Текущее управление муниципальной программы****К3** | **Оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 5 | 4 | 0,5 | 9,5 баллов высокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме.Мероприятия программы выполнены на 100%.Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за полугодие 2022 года. |
| 2 | Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы | 0 | 3,84 | 1 | 4,84 балловудовлетворительная | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Мероприятия программы не выполнены:- реконструкция (модернизация) системы водоснабжения в части проведения строительно-монтажных работ, в соответствии с проектной документацией;- обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа (организация исследование качество воды источников нецентрализованного водоснабжения; составление смет, проведение экспертизы смет; выполнение работ по ремонту обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения и благоустройство территории вокруг обустроенных источников).Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. |
| 3 | Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы | 1 | 3,92 | 0,5 | 5,42 баллов средняя | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения запланирован на 2023 год. В 2022 году проведены работы по заключению контракта.Мероприятия программы в целом выполнены.Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей.Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за полугодие 2022 года. |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы  | 2,5 | 3,76 | 0,85 | 7,11 балловвыше средней | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Мероприятия программы не выполнены: - утепление наружных ограждающих конструкций зданий: фасадов, чердачных перекрытий, подвалов, входных дверей и окон (замена входных дверей в О МКУ ДО ДДТ ДЮСШ). Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей.Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за полугодие 2022 года. |
| 5 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 1 | 4 | 1 | 6 балловсредняя | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме. Причинами отклонения целевых показателей стало снижение численности населения, снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе прекращение деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства. Мероприятия программы выполнены на 100%.Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |
| 6 | Развитие образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 2,5 | 3,68 | 1 | 7,18 балловвыше средней | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Причины отклонения целевых показателей являются:- в МКОУ ГСОШ не питаются 4 человека;- обращений от учителей по предоставлению социальной выплаты для уплаты первоначального взноса ипотечного кредита не поступало;- молодые учителя, учителя, проработавшие менее двух лет, учителя в декретном отпуске не подпадают под аттестацию работников;- в 2022 году отсутствуют специалисты, нуждающиеся в переподготовке и повышении квалификации;- выполнено 31 показатель из 36.Мероприятия программы в целом выполнены. |
| 7 | Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы | 3 | 3,92 | 0,5 | 7,42 балловвыше средней | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Мероприятия программы в целом выполнены.Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей.Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за полугодие 2022 года. |
| 8 | Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 3 | 3,76 | 1 | 7,76 баллов выше средней | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Мероприятия программы в целом выполнены.Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |
| 9 | Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы | 3 | 3,84 | 1 | 7,84 балловвыше средней | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Мероприятия программы в целом выполнены.Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 3 | 4 | 1 | 8 балловвысокая | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Мероприятия программы выполнены на 100%.Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |
| 11 | Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы | 3 | 3,92 | 1 | 7,92 балловвыше средней | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Мероприятия программы в целом выполнены.Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |
| 12 | Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 5 | 4 | 0,85 | 9,85 балловвысокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме.Мероприятия программы выполнены в полном объеме.Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за полугодие 2022 года. |
| 13 | Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 5 | 4 | 1 | 10 баллов высокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме.Мероприятия программы выполнены в полном объеме. |
| 14 | Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы | 3 | 3,6 | 1 | 7,6 балловвыше средней | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Мероприятия программы не выполнены: - обустройство деревянных тротуаров по ул. Чадова пос. Гари, и улиц в с. Андрюшино;- содержание о обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО. Из-за невыполнения данных мероприятий произошло не выполнение целевых показателей.Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. |
| 15 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 5 | 3,36 | 0,5 | 8,86 балловвысокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме. Мероприятия программы не выполнены:- установка светодиодных светильников, укомплектованными фотореле;- установка светофорных объектов. Не выполнение мероприятий по финансированию обусловлено также экономией на торгах. Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за полугодие 2022 года. |
| 16 | Доступное и комфортное жилье-гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 2 | 3,36 | 1 | 6,36 балловсредняя | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Мероприятия программы не выполнены:- проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда (планируется реализовать мероприятие в 2023 году).Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. |
| 17 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы | 0 | 3,2 | 1 | 4,2 балловудовлетворительная | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.Мероприятия программы не выполнены:- проведение работ по капитальному или выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов (включая подготовку смет, проектно-сметной документации, проведение технического надзора).Из-за невыполнения данных мероприятий произошло не выполнение целевых показателей.Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. |
| 18 | Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы | 5 | 4 | 1 | 10 балловвысокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме.Мероприятия программы выполнены в полном объеме. |