Приложение к письму

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции

|  |
| --- |
| **ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ** |
| *(наименование органа местного самоуправления)* |
| **2 полугодие 2018 года** |
| *(отчетный период)* |
| Постановление главы Гаринского городского округа от 17.09.2018 г. № 164 «Об утверждении Плана мероприятий по |
| противодействию коррупции на территории Гаринского городского округа на 2018-2020 годы» |
|  |
| (*реквизиты и наименование правового акта, которым утвержден план мероприятий по противодействию коррупции*) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер пункта Плана | Наименование мероприятия Плана | Установленный срок исполнения мероприятия Плана | Информация  о реализации мероприятия (проведенная работа) | Оценка результатов выполнения мероприятия (результат) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1.1. | Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы Гаринского городского округа, обеспечивающей противодействие коррупции и осуществление контроля за исполнением муниципальных нормативных правовых актов | ежегодно, до 20 января 2019 г., до 20 января 2020 г. | Проведен мониторинг нормативно-правовой базы Гаринского городского округа по противодействию коррупции, на соответствие действующему законодательству. | выполнено в полном объеме в установленный срок |
| 2 | 1.2. | Обобщение изложенных в актах прокурорского реагирования нарушений  законодательства о муниципальной службе, о противодействии коррупции, а также выявленных факторов коррупциогенности в муниципальных правовых актах | ежегодно, до 20 января 2019 г., до 20 января 2020 г. | 20.06.2018 г. рассмотрено 1 Представление Прокуратуры об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и о противодействии коррупции  (проверка заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) | выполнено в полном объеме в установленный срок |
| 3 | 1.3. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов и принятых муниципальных правовых актов | ежемесячно, до 10 числа следующего месяца | за 2 полугодие 2018 года в прокуратуру на экспертизу направлено 292 НПА.  Направлено 8 уведомлений независимым экспертам. Заключения от независимых экспертов не поступали | выполнено в полном объеме в установленный срок |
| 4 | 2.1. | Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях выявления информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих и о ненадлежащем рассмотрении обращений граждан и юридических лиц | 1 раз в полугодие, до 01 августа отчетного года и до 01 февраля года, следующего за отчетным | Проведен анализ обращений граждан и юридических лиц, из 402 обращений информация о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих и о ненадлежащем рассмотрении обращений граждан и юридических лиц не выявлена | Выполнено в полном объеме |
|  |  | Участие в судебном разрешении споров по предоставлению муниципальных услуг, обжалованию действий (бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления | до 01 декабря отчетного года | в 2 полугодии 2018 г. судебных споров по предоставлению муниципальных услуг, обжалованию действий (бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления не поступало. | выполнено в полном объеме в установленный срок |
| 5 | 2.2. | Совершенствование работы электронных приемных, позволяющих гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции в органах местного самоуправления городского округа и подведомственных им учреждениях, анализ обращений и результатов их рассмотрения | 1 раз в полугодие в течение отчетного года | На официальном сайте в разделе противодействие коррупции организована работа телефона «доверия» для приема  сообщений об известных фактах коррупции в органах местного самоуправления городского округа и подведомственных им учреждениях  Обращений за 2 полугодие 2018 года не поступало | Выполнено в полном объеме |
| 6 | 2.3. | Организация изготовления материалов, направленных на антикоррупционное просвещение граждан | до 01 октября отчетного года | Изготовлены и распространены памятки «Что нужно знать о коррупции» среди населения Гаринского городского округа | Выполнено в полном объеме |
| 7 | 2.4. | Организация и проведение социологических опросов об уровне восприятия коррупции на территории городского округа | 1 квартал отчетного года | Проведен социологический опрос с 01 сентября по 01 октября 2018 г. | Выполнено в полном объеме |
| 8 | 2.5. | Информирование населения о реализации антикоррупционной политики в Гаринском городском округе | ежеквартально | План мероприятий по противодействию коррупции на территории Гаринского городского округа и отчет об исполнении размещен на сайте в разделе «антикоррупционное просвещение» | выполнено в полном объеме в установленный срок |
| 9 | 2.6. | Организация размещения в средствах массовой информации выступлений, публикаций должностных лиц администрации Гаринского городского округа, посвященных борьбе с коррупцией | 1 раз в полугодие, до 01 августа отчетного года и до 01 февраля года, следующего за отчетным | В средствах массовой информации и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации в разделе «Противодействие коррупции» размещено 9 материалов по антикоррупционной направленности | Выполнено в полном объеме |
| 10 | 3.1. | Обеспечение контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» | ежегодно | Финансовым управлением администрации Гаринского городского округа во втором полугодии 2018 года проведено 7 плановых проверок в сфере закупок по 44-ФЗ.  - МКУК «Культурно-досуговый центр» Гаринского ГО с 01.02-28.02.2018 г.;  - МКУ «ЕДДС» Гаринского ГО с 05.03-30.03.2018 г.;  - МКУ ДО ДДТ Гаринского ГО с 02.04-28.04.2018 г.;  - МБДОУ детский сад «Березка» с 03.05-31.05.2018 г.;  - Финансовое управление администрации Гаринского ГО с 03.09-28.09.2018 г.;  - МКОУ Андрюшинская средняя школа с 01.10-31.10. 2018 г.;  - МКУ «Информационно-методический центр» Гаринского ГО с 06.11-30.11.2018 г. | выполнено в полном объеме в установленный срок |
| 11 | 3.2. | Проведение тематических проверок расходования бюджетных средств | ежегодно | Финансовым управлением администрации Гаринского городского округа проведено 5 проверки в отношении:  - Управления по благоустройству Гаринского городского округа в период с 19.02 – 30.03.2018 г., с 02.04 – 27.04.2018 г.;  - Администрации Гаринского городского округа в период с 10.05 – 26.06.2018 г.;  - МУП «Отдел по благоустройству администрации муниципального образования «Гаринский район» в период с 28.06 – 29.06.2018 г.;  - МКУ «Информационно-методический центр» Гаринского городского округа в период с 06.11 – 30.11.2018 г. | выполнено в полном объеме в установленный срок |
| 12 | 3.3. | Формирование реестра муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в Гаринском городском округе | ежегодно | В реестр муниципальных услуг включено 55 оказываемых муниципальных услуг. | выполнено в полном объеме в установленный срок |
| 13 | 3.4. | Принятие мер, направленных на повышение информированности граждан о бюджетном процессе в Гаринском городском округе | ежегодно | Отчет об исполнении бюджета Гаринского городского округа ежемесячно и ежеквартально размещается в средствах массовой информации и на сайте Гаринского городского округа «Бюджет для граждан», «Отчет для граждан». | выполнено в полном объеме в установленный срок |
| 14 | 4.1. | Обеспечение представления гражданами, замещавшими муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа, руководителей муниципальных учреждений сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | январь-апрель 2018-2020  годы | 15.02.2018 года в рамках декларационной кампании проведен обучающий семинар о порядке заполнения муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. | выполнено в полном объеме в установленный срок |
| 15 | 4.2. | Организация размещения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, замещавшими муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа, руководителями муниципальных учреждений, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте органа местного самоуправления | май 2018-2020  годы | Сведения размещены на сайте Гаринского городского округа в разделе «Противодействия коррупции» 10.05.2018 г. | выполнено в полном объеме в установленный срок |
| 16 | 4.3. | Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции | 3 квартал  2018-2020  годы | 30.07.2018 г. проведен семинар «Обзор практики правоприменения в сфере конфликта интересов». | выполнено в полном объеме в установленный срок |
| 17. | 4.4. | Проведение мероприятий по формированию у муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа, отрицательного отношения к коррупции, а также к дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей | 4 квартал  2018-2020  годы | В ноября 2018 г. подготовлена памятка по формированиюантикоррупционного поведения и негативного отношения к коррупции и доведена до муниципальных служащих | выполнено в полном объеме в установленный срок |
| 18. | 4.5. | Проведение разъяснительной работы с руководителями муниципальных учреждений по антикоррупционному законодательству | 3 квартал  2018-2020  годы | В сентября 2018 г. направлены методические рекомендации по организации работы в сфере противодействия коррупции | выполнено в полном объеме в установленный срок |
| 19. | 5.1. | Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гаринском городском округетребований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения  должности муниципальной службы:  а) составление таблиц с анкетными данными лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы*,* их родственников и свойственников в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов;  б) доведение таблиц с анкетными данными лиц, замещающих муниципальные должности их родственников и свойственников до сведения руководителя, в целях предотвращения конфликта интересов;  в) представление контрактным управляющим (руководителем контрактных служб) лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений*,* перечня контрагентов, подписавших муниципальные контракты на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  г) обобщение практики правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере конфликта интересов | до 31 августа 2020 года  до 30 сентября 2020 года  ежеквартально  ежегодно  до 1 марта | Перечень контрагентов, подписавших муниципальные контракты на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд предоставлены | проводится работа  проводится работа  выполнено в полном объеме в установленный срок  запланировано 25.02.2019 года проведение семинара с муниципальными служащими и руководителями муниципальных организаций |
| 20. | 5.2. | Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гаринском городском округе*,* в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся  в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | ежегодно, до 20 января;  до 02 ноября 2020 года | Сведения в анкетных данных актуализированы | выполнено в полном объеме в установленный срок |
| 21. | 5.3. | Повышение квалификации муниципальных служащих Гаринского городского округа, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | ежегодно,  до 01 марта;  до 2 ноября 2020 г. |  | запланировано обучение 1 муниципального служащего в 2019 году,  1 муниципального служащего в 2020 году |
| 22. | 5.4. | Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный постановлением главы Гаринского городского округа*,* по образовательным программам в области противодействия коррупции | до 01 октября 2020 года |  | В муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019-2024 год» запланированы денежные средства на обучение 1 муниципального служащего ежегодно |
| 23. | 5.5. | Рассмотрение на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Гаринском городском округе отчета о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018–2020 годы | ежегодно, в соответствии  с планом проведения заседаний Комиссии по координации работы по противодействию коррупции  в Гаринском городском округе | Протокол заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции на территории Гаринского городского округа от 24.12.2018 № 4 | Выполнено в полном объеме |
| 24. | 5.6. | Представление в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области отчета о результатах выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018–2020 годы | один раз в полугодие,  до 20 июля отчетного года  и до 20 января года, следующего за отчетным | Отчет о результатах выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018–2020 годы  За 1 полугодие 2018 года предоставлен 20.07.2018 года, за второе полугодие будет предоставлен до 20 января 2019 года | Выполнено в полном объеме |
| 25. | 5.7. | Размещение в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, официального сайта Гаринского городского округа*,* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчета о результатах выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018–2020 годы | один раз в полугодие,  до 1 августа отчетного года  и до 1 февраля года, следующего за отчетным | Отчет о результатах выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018–2020 годы за 1 и 2 полугодие 2018 года размещены на официальном сайте Гаринского городского округа в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции | Выполнено в полном объеме |
| 26. | 5.8. | Мониторинг хода реализации мероприятий  по противодействию коррупции (федеральный антикоррупционный мониторинг) в Гаринском городском округе, направление информации о результатах мониторинга в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области | ежеквартально, за 1 квартал отчетного года – до 20 апреля отчетного года;  за 2 квартал отчетного года – до 20 июля отчетного года;  за 3 квартал отчетного года – до 5 октября отчетного года;  за отчетный год – до 20 января, следующего за отчетным | Отчеты направлены:  за 1 квартал – 13.04.2018 исх. № 1036  за 2 квартал – 16.07.2018 исх. 1925  за 3 квартал – 02.10.2018 исх. 2589  за 2018 г. – 17.01.2019 исх. 140 | Выполнено в полном объеме |
| 27. | 5.9. | Направление в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области для обобщения и учета при проведении мониторинга состояния  и эффективности противодействия коррупции в Свердловской области:  а) копии протоколов заседаний комиссии  по координации работы по противодействию коррупциив Гаринском городском округе;  б) копии протоколов заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Гаринском городском округе, и урегулированию конфликта интересов;  в) копии муниципальных правовых актов о привлечении к дисциплинарной ответственности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Гаринском городском округе, за нарушение ограничений и запретов, неисполнение требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;  г) реестр обращений по фактам коррупции, поступивших в органы местного самоуправления Гаринского городского округа, нарастающим итогом по установленной форме | ежеквартально, за I квартал отчетного года – до 20 апреля отчетного года; за II квартал отчетного года – до 20 июля отчетного года; за III квартал отчетного года – до 5 октября отчетного года; за отчетный год – до 20 января года, следующего за отчетным | В 2018 году проведено 4 заседания, размещены на официальном сайте Гаринского ГО  В 2018 году проведено 1 заседание комиссии, копия протокола направлена в установленный срок  отсутствуют  реестр направлен ежеквартально приложением к федеральному антикоррупционному мониторингу | выполнено в полном объеме в установленный срок |
| 28 | 5.10 | Мониторинг наполняемости разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, на официальном сайте Гаринского городского округа, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с методическими рекомендациями по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам противодействия коррупции | один раз в полугодие,  до 1 июня отчетного года  и до 1 декабря отчетного года | Проведен мониторинг наполняемости разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции в соответствии с методическими рекомендациями | Выполнено в полном объеме |
| 29 | 5.11 | Ввод информации в раздел «Муниципальная служба» автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области:  а) о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Гаринском городском округе и урегулированию конфликта интересов;  б) об исполнении муниципальными служащими, замещающими должности в органах местного самоуправления Гаринского городского округа, соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, ограничений и запретов, установленных действующим законодательством о муниципальной службе;  в) о должностных лицах органов местного самоуправления Гаринского городского округа, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | ежеквартально, до 15 числа последнего месяца отчетного квартала  один раз в полугодие, до 30 июня отчетного года и до 30 декабря отчетного года  один раз в полугодие, до 30 июня отчетного года и до 30 декабря отчетного года | Формы отчета заполняются в установленные сроки | выполнено в полном объеме в установленный срок |

**ВЫВОД:** Из 29 мероприятий Плана, запланированных к выполнению в 2018 году выполнено 29 мероприятий, из них: выполнено в полном объёме в установленные сроки – 29 мероприятий; выполнено в полном объёме с нарушением установленных сроков – 0 мероприятий; не выполнено – 0 мероприятий. По результатам мониторинга реализации мероприятий по противодействию коррупции в Гаринском городском округе не выявлены причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Гаринского городского округа | С.Е. Величко |

*исп: Панова А.З.*

*тел: 8(34387) 2-10-84*