# СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# (шестого созыва)

# РЕШЕНИЕ

21 декабря 2017 года.                                                                                № 29/7

р.п. Гари

# Об исполнении плана социально-экономического развития

Гаринского городского округа за 9 месяцев 2017 года

и ожидаемых итогах социально-экономического развития

Гаринского городского округа за 2017 год.

Рассмотрев исполнение плана социально-экономического развития Гаринского городского округа за 9 месяцев 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Гаринского городского округа за 2017 год, Дума Гаринского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению исполнение плана социально-экономического развития Гаринского городского округа за 9 месяцев 2017 года (прилагаются).

2. Принять к сведению ожидаемые итоги социально-экономического развития Гаринского городского округа за 2017 год (прилагаются).

3. Администрации Гаринского городского округа принять необходимые меры по выполнению мероприятий социально-экономического развития Гаринского городского округа за 2017 год.

4. Опубликовать Настоящее решение в газете «Вести севера» и на официальном сайте Гаринского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономике и бюджету Думы Гаринского городского округа.

Председатель

Думы Гаринского городского округа                                                   Т.В. Каргаева

И.о.  главы Гаринского городского округа          			   А.Г. Лыжин

# Приложение

# к решению Думы Гаринского городского округа

# от 21.12.2017г. № 29/7

# Исполнение плана социально-экономического развития Гаринского городского округа за 9 месяцев 2017 года

# и ожидаемые итоги исполнения за 2017 год

| № строки | Наименование мероприятия | Сумма средств, тыс. рублей | Источник финансирования | Эффект от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. План | 9 мес. 2017 г. Факт | Ожидаемое исполнение за 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел «Сельское хозяйство» |
| 1 | Оказание консультационной помощи, необходимой для организации крестьянских, фермерских хозяйств | По мере обращения | 2 | По мере обращения | Без финансирования | Улучшение деятельности крестьянских, фермерских хозяйств, создание новых рабочих мест |
| 2 | Приобретение оборудования для проведения сельскохозяйственных ярмарок | 15,0 | 0 | 15,0 | Местный бюджет | Развитие ярмарочной торговли. |
| 3 | Проведение сельскохозяйственных ярмарок, единиц | 4 | 4 | 4 | Без финансирования | Поддержка отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, расширение рынка сбыта продукции, более полное удовлетворение потребности населения в товарах агропромышленного комплекса |
| 4 | Предоставление земельных участков для сельскохозяйственных нужд, (га) | По мере обращения | 0 | 1 | Без финансирования | Организация и развитие КФХ и ЛПХ |
| 5 | Итого по разделу в том числе: местный бюджет | 15,0 15,0 | 0 0 | 15,0 15,0 |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия | Сумма средств, тыс. рублей | Источник финансирования | Эффект от мероприятия |
|  |  | 2017 г. План | 9 мес. 2017г. Факт | Ожидаемое исполнение за 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел «Занятость населения» |
| 6 | Профессиональное обучение безработных граждан сумма (тыс.руб.) | 47,039 3 чел | 45,500 8 чел. | 68,254 | Областной бюджет | Профессиональное обучение безработных граждан |
| 7 | Участие в общественных работах безработных граждан сумма (тыс. руб.) | 43,260 55 чел | 37,426 48 чел. | 40,234 | Областной бюджет | Обеспечение общественными работами |
| 8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан (чел.) сумма (тыс. руб.) | 53,690 55 чел | 39,201 50 чел. | 47,773 | Областной бюджет | Трудоустройство несовершеннолетних граждан |
| 9 | Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы (чел.) сумма (тыс. руб.) | 12,753 19 чел | 6,402 24 чел. | 16,509 | Областной бюджет | Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
| 10 | Обучение навыкам активного поиска работы (чел.) | По мере необходимости | Без финансирования | Трудоустройство граждан |
| 11 | Итого по разделу в том числе: областной бюджет | 156,742 156,742 | 128,529 128,529 | 172,770 172,770 |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия | Сумма средств, тыс. рублей | Источник финансирования | Эффект от мероприятия |
|  |  | 2017 г. План | 9 мес. 2017г. Факт | Ожидаемое исполнение за 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел «Дорожное строительство» |
| 12 | Строительство дороги областного значения Гари-Зыково-Кошмаки | С учетом финансовых возможностей | Обеспечение круглогодичного автомобильного сообщения |
| 13 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения | 3 148,9 | 2 205,7 | 2 662,5 | Местный бюджет | Обеспечение безопасного движения на автодороге |
| 14 | Строительство и ремонт водопропусков на участках дорог местного значения в р.п. Гари: | 15,0 | 0,0 | 15,0 | Местный бюджет | Поддержание дорог в надлежащем состоянии |
| 15 | Приобретение дорожной строительной техники (шт.) | С учетом финансовых возможностей | Поддержание дорог в надлежащем состоянии |
| 16 | Итого по разделу в том числе: местный бюджет | 3 163,9 3 163,9 | 2 205,7 2 205,7 | 2 677,5 2 677,5 |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия | Сумма средств, тыс. рублей | Источник финансирования | Эффект от мероприятия |
|  |  | 2017 г. План | 9 мес. 2017г. Факт | Ожидаемое исполнение за 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел «Транспортное обслуживание» |
| 17 | Строительство ангара на территории МП пристань «Гари» | При наличии денежных средств предприятия | Повышение качества обслуживания населения |
| 18 | Организация транспортного обслуживания населения | 4 893,8 | 4 084,4 | 4 893,8 | Местный бюджет | Обеспечение населения транспортным обслуживанием |
| 19 | Итого по разделу: в том числе: местный бюджет | 4 893,8 4 893,8 | 4 084,4 4 084,4 | 4 893,8 4 893,8 |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия | Сумма средств, тыс. рублей | Источник финансирования | Эффект от мероприятия |
|  |  | 2017 г. План | 9 мес. 2017г. Факт | Ожидаемое исполнение за 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 20 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, (по утвержденному списку) | 3 100,0 | 1 007,1 | 1426,7 | Местный бюджет | Поддержание жилищного фонда в надлежащем для проживания состоянии |
| 21 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет | Снижение затрат льготных категорий населения при строительстве индивидуальных жилых домов |
| 22 | Составление реестра и формирование земельных участков для жилищного строительства | 100,0 | 15,0 | 15,0 | Местный бюджет | Содействие развитию жилищного строительства на территории округа |
| 23 | Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда | 200,0 | 69,5 | 910,0 | Местный бюджет | Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| 24 | Строительство, реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунального хозяйства | 550,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет | Улучшение услуг по холодному обеспечению населения питьевой водой и теплоснабжению |
| 25 | Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства: - Расходы по Муниципальной программе «Водоснабжение и водосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве Гаринского городского округа на 2015-2020гг.» | 785,0 | 0,0 | 585,0 | Местный бюджет | Повышение эффективности работы объектов водоснабжения. Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества |
| 26 | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения: | 200,0 | 14,4 | 59,3 | Местный бюджет | Снабжение населения качественной питьевой водой |
|  | - скважина в д.Шанталь |  |  |  |  |  |
|  | - благоустройство и содержание источников нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 27 | Итого по разделу: в том числе: местный бюджет | 5 035,0 5 035,0 | 1 106,0 1 106,0 | 2 996,0 2 996,0 |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия | Сумма средств, тыс. рублей | Источник финансирования | Эффект от мероприятия |
|  |  | 2017 г. План | 9 мес. 2017г. Факт | Ожидаемое исполнение за 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел «Образование» |
| 28 | Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные казенные образовательные учреждения | 150,0 | 0,0 | 150,0 | Местный бюджет | Создание условий для безопасного и комфортного пребывания воспитанников и обучающихся. |
| 29 | Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 1 100,0 2 672,0 | 461,26 1274,97 | 1 100,0 2 672,0 | Местный бюджет Областной бюджет | Обеспечение учащихся горячим и сбалансированным питанием. |
| 30 | Мероприятия по выполнению по Муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2014 - 2020 годы» | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Местный бюджет | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях образования |
| 31 | Итого по разделу: В том числе: местный бюджет областной бюджет | 4 022,0 1 350,0 2 672,0 | 1 736,23 461,26 1274,97 | 4 022,0 1 350,0 2 672,0 |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия | Сумма средств, тыс. рублей | Источник финансирования | Эффект от мероприятия |
|  |  | 2017 г. План | 9 мес. 2017г. Факт | Ожидаемое исполнение за 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел «Культура» |
| 32 | Мероприятия по выполнению Муниципальной программы «Развитие культуры в Гаринском городском до 2020 года» в том числе: | 21 625,5 | 16 051,4 | 21 625,5 | Местный бюджет | Организация культурного досуга населения |
|  | Ремонт зданий и помещений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Улучшение качества обслуживания населения |
|  | Комплектование фондов муниципальных библиотек книгами и книгоиздательской продукцией | 100,0 | 100.0 | 100,0 |  | Пополнение библиотечного фонда новыми книгами |
|  | Проведение мероприятий | 350,0 | 256,6 | 350,0 |  | Улучшение качества обслуживания населения |
|  | Приобретение оборудования, инвентаря, мебели, музыкальных инструментов, компьютерной техникой | 150,0 | 134,7 | 150,0 |  | Улучшение качества обслуживания населения |
| 33 | Строительство Дома культуры в р.п. Гари | При наличии денежных средств | Местный бюджет | Организация культурного досуга населения |
| 34 | Итого по разделу в том числе: местный бюджет | 21 625,5 21 625,5 | 16 051,4 16 051,4 | 21 625,5 21 625,5 |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия | Сумма средств, тыс. рублей | Источник финансирования | Эффект от мероприятия |
|  |  | 2017 г. План | 9 мес. 2017г. Факт | Ожидаемое исполнение за 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел «Здравоохранение» |
| 35 | Оказание адресной материальной помощи больным туберкулезом и лицам, находившимся с ними в контакте для выезда на консультацию, обследование и лечение в медицинские учреждения | 36,0 | 16,5 | 36,0 | Местный бюджет | Обеспечение мер социальной защиты больных туберкулезом и лиц, находящихся с ними в контакте. |
| 36 | Проведение просветительской работы по вопросам первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди населения (акции, информационные материалы) | 43,0 | 43,0 | 43,0 | Местный бюджет | Снижение уровня распространенности ВИЧ-инфекции на территории Гаринского городского округа |
| 37 | Итого по разделу: в том числе: местный бюджет | 79,0 79,0 | 59,6 59,6 | 79,0 79,0 |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия | Сумма средств, тыс. рублей | Источник финансирования | Эффект от мероприятия |
|  |  | 2017 г. План | 9 мес. 2017г. Факт | Ожидаемое исполнение за 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел «Потребительский рынок» |
| 38 | Предоставление субсидий на развитие малого предпринимательства | 100,0 | 29,342 | 100,0 | Местный бюджет | Поддержка малого предпринимательства в Гаринском городском округе |
| 39 | Организация выездной торговли в сельских населенных пунктах, не имеющих стационарных объектов торговли | В течение года | 44 выезда | 65 выездов | Собственные средства предприятия | Внедрение внемагазинных форм обслуживания, обеспечение доступности торгового обслуживания в сельской местности |
| 40 | Предоставление дополнительных видов услуг (заказы на товары, рассрочка платежа, доставка на дом) | В течение года | выполняется | выполняется | Собственные средства предприятий | Улучшение качества обслуживания |
| 41 | Расширение ассортимента продаваемых товаров | В течение года | выполняется | выполняется | Собственные средства предприятий | Повышение конкурентной способности предприятий потребительского рынка, повышение качества услуг розничной торговли |
| 42 | Проведение универсальных ярмарок (ед.) | 8 | 7 | 8 | Без финансирования | Более полное удовлетворение потребности населения в товарах народного потребления |
| 43 | Итого по разделу: в том числе: местный бюджет | 100,0 100,0 | 29,342 29,342 | 100,0 100,0 |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия | Сумма средств, тыс. рублей | Источник финансирования | Эффект от мероприятия |
|  |  | 2017 г. План | 9 мес. 2017г. Факт | Ожидаемое исполнение за 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел «Противопожарные мероприятия» |
| 44 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 115,0 | 67,8 | 86,5 | Местный бюджет | Повышение эффективности пожарной безопасности населенных пунктов. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов, с массовым пребыванием людей. |
| 45 | Укрепление материально-технической базы добровольных пожарных дружин и обеспечение материальной поддержки добровольных пожарных формирований (предоставление субсидий) | 110,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет | Повышение эффективности при тушении пожаров |
| 46 | Итого по разделу: в том числе: местный бюджет | 225,0 225,0 | 67,8 67,8 | 86,5 86,5 |  |  |