

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.01.2022  п.г.т. Гари | № 8 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу Гаринского городского округа «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Гаринского городского округа от 18.09.2018 № 78** |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением главы Гаринского городского округа от 14.04.2021 № 136 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа», согласно Решения Думы Гаринского городского округа от 16.12.2021 № 360/62 «О бюджете Гаринского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь ст. 28 Устава Гаринского городского округа,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Гаринского городского округа от 18.09.2018 № 78 «Об утверждении муниципальной программы Гаринского городского округа «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы», в редакции от 05.02.2019 №57, от 30.07.2019 №331, от 11.09.2019 № 388, от 11.12.2019 №517, от 13.01.2020 №7, от 21.04.2020 №116, от 24.07.2020 №240, от 30.10.2020 № 363, от 14.01.2021 №9, от 18.06.2021 № 216, от 31.08.2021 № 313, от 18.10.2021 №358, от 02.12.2021 № 417, следующие изменения:

1.1. в паспорте в таблице строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| объемы финансирования  муниципальной программы по годам реализации | **ВСЕГО: 23031,64123 тыс. рублей,**  в том числе:  федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;  областной бюджет: 0 тыс. рублей;  местный бюджет:23031,64123тыс. рублей;  внебюджетные источники 0 тыс. рублей;  **2019 год – 3425,5 тыс. рублей**, из них:  федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;  областной бюджет: 0 тыс. рублей;  местный бюджет:3425,5 тыс. рублей;  внебюджетные источники 0 тыс. рублей;  **2020 год – 11902,08752 тыс. рублей**, из них:  федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;  областной бюджет: 0 тыс. рублей;  местный бюджет: 11902,08752 тыс. рублей;  внебюджетные источники 0 тыс. рублей;  **2021 год – 3770,71471 тыс. рублей,** из них:  федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;  областной бюджет: 0 тыс. рублей;  местный бюджет: 3770,71471тыс. рублей;  внебюджетные источники 0 тыс. рублей;  **2022 год – 1464,039 тыс. рублей**, из них:  федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;  областной бюджет: 0 тыс. рублей;  местный бюджет: 1464,039тыс. рублей;  внебюджетные источники 0 тыс. рублей;  **2023 год – 1247,8 тыс. рублей**, из них:  федеральный бюджет: 0 тыс. рублей;  областной бюджет: 0 тыс. рублей;  местный бюджет: 1247,8 тыс. рублей;  внебюджетные источники 0 тыс. рублей;  **2024 год – 1221,5 тыс. рублей**, из них:  федеральный бюджет 0 тыс. рублей;  областной бюджет 0 тыс. рублей;  местный бюджет 1221,5 тыс. рублей;  внебюджетные источники 0 тыс. рублей.  (Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета муниципального образования) |

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» таблицу изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет 23031,64123 тыс. руб., планируемые средства по годам и источникам:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.руб.\* | ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ВСЕГО, в том числе: | 23031,64123 | 3425,5 | 11902,08752 | 3770,71471 | 1464,039 | 1247,8 | 1221,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 23031,64123 | 3425,5 | 11902,08752 | 3770,71471 | 1464,039 | 1247,8 | 1221,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* подлежат корректировке в случае выделения субсидий из областного бюджета бюджету Гаринского городского округа.

1.2. в приложении 2 план мероприятий по выполнению муниципальной программы, изложить в новой редакции согласно приложению №1 (прилагается).

1.3. в приложении 3 адресной перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2024 годы:

- в таблице в строке 3.20 в графе 8 число «1027,451» заменить числом «673,26811»;

- в таблице строки 4.3; 4.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3 | Акарицидная обработка, дератизация территорий и обследование на заклещеванность | 2019 | Стоимость услуг согласно расчета к договору. |  |  |  | 37,314 |
| 2020 | Стоимость услуг согласно расчета к договору |  |  |  | 40,0 |
| 2021 | Стоимость услуг согласно расчета к договору |  |  |  | 40,0 |
| 2022 | Стоимость услуг (площадь х на тариф), предварительный расчет основан на коммерческом предложении:  Аккарицидная обработка против клещей (центральные дорожки (4 Га)) кладбища в п.г.т.Гари 26912,0 руб. (4 Га х 6728,0);  обследование территории на заклещёванность:  3688,0 руб. (4 Га х 922,0);  дератизация на открытых территориях с приготовлением ядоприманки:  3677,0 руб.(1 Га х 3677,0). Всего: 34277,0  х 6,4% (возможный рост тарифа (в среднем))  х 20%НДС, в среднем 43779,0 руб.  4 кладбища в д. Андрюшино, Нихвор, Горный, Зыкова, из расчета 1Га на 1 кладбище:  6728,0 руб. (1 Га х 6728,0);  922,0 руб. (1Га х 922,0);  1103,1 руб. (0,3Га х 3677,0). Всего 8753,3 руб. х6,5%х20%НДС х 4, в среднем 44760,0 руб. |  |  |  | 88,539 |
| 4.4 | Спил разросшихся ветвей и аварийных деревьев | 2019- | Заключение контракта (Согласно локально-сметного расчета с учетом составления проектно-сметной документации) |  |  |  | 98,9 |
| 2020 | Заключение контракта (Согласно локально-сметного расчета с учетом составления проектно-сметной документации) |  |  |  | 100,0 |
| 2021 | Заключение контракта (Согласно локально-сметного расчета с учетом составления проектно-сметной документации). 8 тополей. |  |  |  | 100,0 |
| 2022 | Заключение контракта. (Предварительный расчет стоимости работ основанна локально-сметном расчете от 2021 года на 8 тополей 95 тыс.725 руб. 20 коп., с учетом инфляции 1,04). Планируется спил ветвей разросшихся аварийных тополей в п.г.т.Гари – 3, по заявкам: д. Нихвор - 10, Зыкова-1, с вывозом порубочного материала, с учетом расходов на составление проектно-сметной документации и экспертизы. |  |  |  | 175,0 |
| 2023 |  |  |  |  | 90,0 |
| 2024 |  |  |  |  | 90,0 |

- в таблице строка 4.5. «обустройство контейнерных площадок под ТКО», строки графы 3 «2021», «2022», «2023», «2024» изложить с порядковыми номерами 4.5.15, 4.5.16, 4.5.17, 4.5.18 в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.5.15 |  | 2021 | Обустройство контейнерных площадок |  | 31665 | 6 | 190,0 |
| 4.5.16 |  | 2022 | Содержание контейнерных площадок, предварительный расчет на одного рабочего в год:  МРОТ на 2022 год 13617 руб. в мес.  РК 20% (13617+20%)=16340,40  ЕСН 30,2% (16340,40 +30,2%)= 21275,20 руб.  х 12 мес.= 256 000 руб. |  |  |  | 256,0 |
| 4.5.17 |  | 2023 | Обустройство контейнерных площадок |  | 31665 | 5 | 158,325 |
| 4.5.18 |  | 2024 | Обустройство контейнерных площадок |  | 31665 | 5 | 158,325 |

- в таблице строку 4.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.6 | Установка табличек, наглядной агитации | 2019-  2024 | Наглядная агитация «не мусорить», «соблюдайте чистоту», и другие информационные таблички в сфере благоустройства. (Из расчета 10 шт. в год по наименьшей цене (в среднем) 1,0 тыс. руб.  2019 г. - 9,975; 2020 г.- 10,0; 2021 г. - 10,0;  2022 г- 0; 2023 г.15 шт.- 15,0; 2024 г.20шт.- 20,0) |  |  |  | 64,975 |

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава  Гаринского городского округа |  | С.Е. Величко |