**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год**

**(Постановление администрации Гаринского городского округа от 14.04.2021 года № 136 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа»)**

| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Достижение установленных значений целевых показателей муниципальной программы**  **К1** | **Финансовое обеспечение муниципальной программы**  **К2** | **Текущее управление муниципальной программы**  **К3** | **Оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие муниципальной службы в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 5 | 4 | 0,5 | 9,5 баллов  высокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме.  Мероприятия программы выполнены на 100%.  Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за полугодие 2022 года. |
| 2 | Развитие и модернизация объектов водоснабжения, охрана окружающей среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы | 0 | 3,84 | 1 | 4,84 баллов  удовлетворительная | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.  Мероприятия программы не выполнены:  - реконструкция (модернизация) системы водоснабжения в части проведения строительно-монтажных работ, в соответствии с проектной документацией;  - обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа (организация исследование качество воды источников нецентрализованного водоснабжения; составление смет, проведение экспертизы смет; выполнение работ по ремонту обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения и благоустройство территории вокруг обустроенных источников).  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. |
| 3 | Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы | 1 | 3,92 | 0,5 | 5,42 баллов  средняя | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения запланирован на 2023 год. В 2022 году проведены работы по заключению контракта.  Мероприятия программы в целом выполнены.  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей.  Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за полугодие 2022 года. |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы | 2,5 | 3,76 | 0,85 | 7,11 баллов  выше средней | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.  Мероприятия программы не выполнены:  - утепление наружных ограждающих конструкций зданий: фасадов, чердачных перекрытий, подвалов, входных дверей и окон (замена входных дверей в О МКУ ДО ДДТ ДЮСШ).  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей.  Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за полугодие 2022 года. |
| 5 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 1 | 4 | 1 | 6 баллов  средняя | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме. Причинами отклонения целевых показателей стало снижение численности населения, снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе прекращение деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства.  Мероприятия программы выполнены на 100%.  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |
| 6 | Развитие образования в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 2,5 | 3,68 | 1 | 7,18 баллов  выше средней | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.  Причины отклонения целевых показателей являются:  - в МКОУ ГСОШ не питаются 4 человека;  - обращений от учителей по предоставлению социальной выплаты для уплаты первоначального взноса ипотечного кредита не поступало;  - молодые учителя, учителя, проработавшие менее двух лет, учителя в декретном отпуске не подпадают под аттестацию работников;  - в 2022 году отсутствуют специалисты, нуждающиеся в переподготовке и повышении квалификации;  - выполнено 31 показатель из 36.  Мероприятия программы в целом выполнены. |
| 7 | Развитие социальной политики на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы | 3 | 3,92 | 0,5 | 7,42 баллов  выше средней | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.  Мероприятия программы в целом выполнены.  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей.  Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за полугодие 2022 года. |
| 8 | Развитие культуры в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 3 | 3,76 | 1 | 7,76 баллов  выше средней | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.  Мероприятия программы в целом выполнены.  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |
| 9 | Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском округе на 2019-2025 годы | 3 | 3,84 | 1 | 7,84 баллов  выше средней | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.  Мероприятия программы в целом выполнены.  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 3 | 4 | 1 | 8 баллов  высокая | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.  Мероприятия программы выполнены на 100%.  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |
| 11 | Управление муниципальными финансами Гаринского городского округа на 2019-2024 годы | 3 | 3,92 | 1 | 7,92 баллов  выше средней | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.  Мероприятия программы в целом выполнены.  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |
| 12 | Развитие архивного дела в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 5 | 4 | 0,85 | 9,85 баллов  высокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме.  Мероприятия программы выполнены в полном объеме.  Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за полугодие 2022 года. |
| 13 | Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 5 | 4 | 1 | 10 баллов  высокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме.  Мероприятия программы выполнены в полном объеме. |
| 14 | Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы | 3 | 3,6 | 1 | 7,6 баллов  выше средней | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.  Мероприятия программы не выполнены:  - обустройство деревянных тротуаров по ул. Чадова пос. Гари, и улиц в с. Андрюшино;  - содержание о обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО. Из-за невыполнения данных мероприятий произошло не выполнение целевых показателей.  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. |
| 15 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 5 | 3,36 | 0,5 | 8,86 баллов  высокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме.  Мероприятия программы не выполнены:  - установка светодиодных светильников, укомплектованными фотореле;  - установка светофорных объектов.  Не выполнение мероприятий по финансированию обусловлено также экономией на торгах.  Снижение оценки из-за несвоевременного предоставления отчета за полугодие 2022 года. |
| 16 | Доступное и комфортное жилье-гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2024 годы | 2 | 3,36 | 1 | 6,36 баллов  средняя | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.  Мероприятия программы не выполнены:  - проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда (планируется реализовать мероприятие в 2023 году).  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. |
| 17 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы | 0 | 3,2 | 1 | 4,2 баллов  удовлетворительная | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме.  Мероприятия программы не выполнены:  - проведение работ по капитальному или выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов (включая подготовку смет, проектно-сметной документации, проведение технического надзора).  Из-за невыполнения данных мероприятий произошло не выполнение целевых показателей.  Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. |
| 18 | Обеспечение безопасности на территории Гаринского городского округа на 2022-2027 годы | 5 | 4 | 1 | 10 баллов  высокая | Целевые показатели достигнуты в полном объеме.  Мероприятия программы выполнены в полном объеме. |