ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОЕКТ

|  | .04.2021 г. |  |  | № |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Гари |  |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области», в целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования, упорядочения процесса разработки и реализации муниципальных программ, руководствуясь Уставом Гаринского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа (прилагается).

- Признать утратившими силу:

-  Постановление главы Гаринского городского округа от 10.05.2018 г. № 79 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа»;

- Постановление администрации Гаринского городского округа от 30.07.2018 г. № 10 «О внесении изменений в Порядок формирования и реализации муниципальных программ Гаринского городского округа, Утвержденный Постановлением главы Гаринского городского округа от 10.05.2018 г. № 79».

- Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Гаринского городского округа                                               С.Е. Величко

# УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Гаринского городского округа

от 14.04.2021 г. N 136

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Гаринского городского округа (далее также – муниципальная программа), определения сроков реализации, формирования и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за их выполнением.

2. Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Гаринского городского округа.

3. Муниципальная программа разрабатывается на срок от шести лет.

4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

В рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, в том числе субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям государственных программ Свердловской области, а также субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления, функциональным органом, структурным подразделением администрации и муниципальным учреждением городского округа - ответственным исполнителем муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель).

6. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, а также участников муниципальной программы. Соисполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности участников соответствующей подпрограммы в процессе разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы.

Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7. Муниципальные программы разрабатываются с учетом приоритетов социально-экономического развития, определенных указами Президента Российской Федерации, основами муниципальной политики регионального развития Российской Федерации, региональными проектами, обеспечивающими достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (далее - региональные проекты), отраслевыми документами стратегического планирования Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, приоритетными направлениями, проектами и программами стратегического развития Российской Федерации, стратегиями социально-экономического развития макрорегионов, Стратегией социально-экономического развития Свердловской области, отраслевыми и межотраслевыми стратегиями Свердловской области, Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, Стратегии развития Гаринского городского округа, комплексными программами развития Гаринского городского округа и иными документами.

8. Муниципальная программа содержит паспорт программы.

За паспортом муниципальной программы следуют разделы:

1) характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития Гаринского городского округа;

2) цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы;

3) план мероприятий по выполнению муниципальной программы

В качестве отдельных структурных элементов муниципальной программы могут выступать:

1) подпрограммы муниципальной программы;

2) отдельные мероприятия муниципальной программы;

3) отдельные целевые показатели муниципальной программы;

4) аналитические приложения в составе муниципальной программы.

9. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

1) паспорт муниципальной программы заполняется в соответствии с формой, приведенной в приложении N 1 к настоящему Порядку;

2) первый раздел муниципальной программы "Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития Гаринского городского округа" должен содержать:

анализ текущего состояния, включая выявление основных проблем и причин их возникновения, а также анализ социальных, финансово-экономических и иных рисков реализации муниципальной программы. При описании текущего состояния и формулировании проблем в сфере реализации муниципальной программы должны использоваться количественные и качественные показатели, свидетельствующие об их наличии (в сопоставлении с нормативными, статистическими или ведомственными показателями других городских округов, сравнительными показателями Свердловской области в динамике);

прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, определение возможных тенденций и значений макроэкономических показателей по итогам реализации муниципальной программы;

обоснование соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам  стратегических документов, государственных программ Российской Федерации, региональным проектам, а также стратегии социально-экономического развития  Свердловской области и  Гаринского городского округа.

3) второй раздел муниципальной программы "Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы" оформляется в виде приложения N 1 к муниципальной программе по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и должен содержать формулировку цели (целей), соответствующей целям стратегических документов и задач, на достижение и решение которых направлена муниципальная программа.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не используются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Для каждой цели (задачи) муниципальной программы должны быть установлены целевые показатели, которые приводятся по годам на период реализации муниципальной программы в соответствии с показателями социально-экономического развития Гаринского городского округа и стратегических документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», приоритетными региональными проектами, в сферу реализации которых входит муниципальная программа, в соответствии с основными параметрами муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.

Целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы, при этом из формулировки показателя и обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений показателя, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи));

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга);

своевременность и регулярность (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год);

соблюдение требований вышестоящих нормативных правовых актов по отдельным отраслям и сферам деятельности.

Целевые показатели муниципальной программы устанавливаются в абсолютных и/или относительных величинах и должны объективно характеризовать прогресс достижения цели, решения задач муниципальной программы или поддержания достигнутого в предыдущий период уровня.

В перечень целевых показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;

рассчитываются по методикам, определенным ответственными исполнителями муниципальных программ, которые прилагаются в виде приложения к муниципальной программе.

В перечень целевых показателей подлежат включению целевые показатели, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий из  областного бюджета бюджету Гаринского городского округа.

Также в перечень целевых показателей включаются целевые показатели, на значение которых оказывает влияние налоговые расходы.

Для каждого целевого показателя должен быть указан источник значений целевых показателей (нормативный правовой акт или целевой показатель, являющийся базовым).

Плановое значение целевого показателя устанавливается с учетом значения, указанного в источнике значений целевых показателей на уровне ожидаемого фактического достижения, направленного на получение наилучшего результата.

В муниципальную программу подлежат включению показатели регионального проекта. При этом в качестве источника значений показателей указывается соглашение о реализации регионального проекта;

4) третий раздел муниципальной программы "План мероприятий по выполнению муниципальной программы" должен содержать текстовую часть, отражающую механизмы реализации мероприятий муниципальной программы, и план мероприятий по выполнению муниципальной программы, оформляемый в виде приложения N 2 к муниципальной программе по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

В текстовой части раздела указываются перечень региональных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках муниципальной программы, а также муниципальные финансовые и регулятивные меры (в том числе налоговые расходы), оказывающие влияние на достижение целей муниципальной программы.

Каждое публичное нормативное обязательство, межбюджетный трансферт, обособленная функция (сфера, направление) деятельности ответственного исполнителя должны быть предусмотрены в качестве отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Каждому мероприятию, на реализацию которого запланированы бюджетные ассигнования, присваивается уникальный код целевой статьи расходов бюджета в решении Думы Гаринского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) группируются по направлениям: "Капитальные вложения" (строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, подготовка (корректировка) проектной документации, приобретение оборудования, не входящего в смету строек, и бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями), с указанием годовых размеров расходов с разбивкой по источникам финансирования (бюджетные ассигнования областного бюджета, средства федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетные средства).

В третьем разделе указываются исполнители по мероприятиям муниципальной программы.

В качестве исполнителей муниципальных программ могут выступать:

органы местного самоуправления Гаринского городского округа;

отраслевые, функциональные органы и структурные подразделения администрации Гаринского городского округа, муниципальные учреждения Гаринского городского округа;

территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области и государственные учреждения Свердловской области, расположенные на территории Гаринского городского округа (по согласованию);

хозяйствующие субъекты - юридические и (или) физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Гаринского городского округа (по согласованию);

Объекты капитального строительства (реконструкции) указываются в перечне объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций, который оформляется по форме, приведенной в приложении N 4 к настоящему Порядку и должен содержать следующие сведения об объектах капитального строительства (реконструкции):

наименование объекта капитального строительства (реконструкции);

адрес объекта;

форма собственности;

сметная стоимость объекта (в текущих ценах на момент составления проектно-сметной документации и в ценах соответствующих лет реализации проекта);

сроки строительства (реконструкции);

объемы финансирования.

В случае если муниципальная программа Гаринского городского округа включает в себя подпрограммы, в перечне объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций (форма приведена в приложении N 4 к настоящему Порядку) объекты капитального строительства (реконструкции) группируются по каждой подпрограмме с указанием ее наименования.

Налоговые льготы (налоговые расходы), применяемые в качестве одного из механизмов реализации муниципальной программы, подлежат отражению в муниципальной программе по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

Муниципальная программа может быть дополнена иными приложениями при наличии требований, установленных государственными программами Свердловской области, соглашениями о реализации региональных проектов, порядками предоставления иных межбюджетных трансфертов, иными документами органов исполнительной власти Свердловской области и ответственными исполнителями муниципальных программ Гаринского городского округа.

10. Расходы местного бюджета на финансирование расходов по обеспечению исполнения полномочий ответственного исполнителя выделяются:

1) если муниципальная программа не имеет подпрограмм - в отдельное направление "Общепрограммные расходы";

2) если в составе муниципальной программы имеются подпрограммы - в отдельную подпрограмму ("Обеспечение реализации муниципальной программы "наименование муниципальной программы").

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

11. Муниципальные программы разрабатываются на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением  администрации Гаринского городского округа.

Перечень муниципальных программ формируется и корректируется отделом экономики  администрации Гаринского городского округа  (далее – отдел экономики) на основании предложений ответственных исполнителей о разработке проектов муниципальных программ (далее - Предложения).

В Предложениях должны содержаться:

1) наименование муниципальной программы;

2) наименование ответственного исполнителя муниципальной программы;

3) краткое обоснование необходимости принятия муниципальной программы;

4) предложения о предельном объеме финансирования муниципальной программы и планируемых источниках ее финансирования.

После рассмотрения представленных  Предложений отдел экономики  готовит проект постановления администрации Гаринского городского округа, которым утверждается  перечень муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

12. Разработка проекта муниципальной программы и (или) внесение изменений в действующую муниципальную программу осуществляется с использованием программного комплекса "Информационная система управления финансами" (далее - программный комплекс "ИСУФ").

13. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению. Ответственный исполнитель муниципальной программы размещает проект муниципальной программы, информацию о порядке направления замечаний и предложений к проекту муниципальной программы в сети Интернет на официальном сайте администрации Гаринского городского округа.

Период проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы должен составлять не менее 7 календарных дней и не превышать 30 календарных дней.

По завершении общественного обсуждения ответственный исполнитель готовит проект постановления администрации Гаринского городского округа об утверждении муниципальной программы, к которому прикладывается информация о результатах проведенного общественного обсуждения проекта муниципальной программы по форме, приведенной в приложении N 6 к настоящему Порядку.

14. Проект муниципальной программы и (или) внесение изменений в действующую муниципальную программу представляется, в Финансовое управление администрации Гаринского городского округа (далее Финансовое управление) на согласование в части обоснованности финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в  отдел экономики  для согласования в части:

1) соответствия целей, задач и показателей муниципальной программы, а также направления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, осуществляемого в рамках муниципальной программы, стратегическим документам, указанным в пункте 7 настоящего Порядка;

2) соответствия муниципальной программы требованиям настоящего Порядка к форме и содержанию муниципальной программы.

В процессе согласования отдел экономики и Финансовое управление вправе запрашивать у ответственного исполнителя муниципальной программы дополнительные обоснования (расшифровки) необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, а также оценку степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на показатели муниципальной программы (подпрограмм), в том числе на сроки и ожидаемые мероприятия муниципальной программы (подпрограмм).

Срок согласования Финансовым управлением и  отделом экономики  проекта муниципальной программы не должен превышать 15 календарных дней каждым из указанных отделов.

При наличии замечаний вышеуказанные отделы готовят заключения на проект муниципальной программы. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней дорабатывает проект муниципальной программы.

При отсутствии замечаний по проекту муниципальной программы ответственный исполнитель готовит проект постановления администрацией Гаринского городского округа об утверждении муниципальной программы.

15. Проект постановления администрации Гаринского городского округа об утверждении муниципальной программы направляется в Контрольно- счетный орган Гаринского городского округа для проведения экспертизы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением администрацией Гаринского городского округа в срок не позднее 01 сентября текущего финансового года.

В список рассылки постановлений администрации Гаринского городского округа об утверждении муниципальной программы и (или) внесении изменений в муниципальную программу в обязательном порядке включаются отдел экономики администрации Гаринского городского округа и Финансовое управление администрации Гаринского городского округа.

После принятия Решением Думы Гаринского городского округа о бюджете Гаринского городского округа на соответствующий год и плановый период ответственный исполнитель обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете Гаринского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления в силу указанного решения, при внесении в него изменений - не позднее двух месяцев со дня вступления в силу изменений.

17. Ответственный исполнитель организует размещение текста утвержденной муниципальной программы в сети Интернет  на официальном сайте администрации Гаринского городского округа и вносит соответствующие данные в программный комплекс «ИСУФ» в течение 14 календарных дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу.

18. Основаниями для внесения изменений в муниципальную программу являются:

1) приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете Гаринского городского округа на соответствующий год и плановый период;

2) результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

3) замечания Контрольно-счетного органа Гаринского городского округа по результатам проведенной экспертизы муниципальной программы;

4) перераспределение средств между мероприятиями муниципальной программы в пределах утвержденного объема бюджетных ассигнований либо включение дополнительных мероприятий в план мероприятий по выполнению муниципальной программы, не требующих дополнительного финансового обеспечения;

5) корректировка мероприятий и целевых показателей муниципальной программы, текстовой части муниципальной программы.

6) приведение муниципальной программы в соответствие целевым показателям и результатам региональных, национальных (федеральных) проектов;

7) заключение соглашений о реализации муниципальных компонентов региональных проектов;

8) получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу за истекший период реализации муниципальной программы.

Недопустима корректировка наименований целевых показателей, которая повлияет на смысловое значение или исключение целевых показателей в течении хода реализации муниципальных программ. Каждый показатель должен иметь возможность сопоставления его текущего значения с предыдущим значением в рамках муниципальной программы.

При внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель в пояснительной записке приводит обоснования изменений плановых значений целевых показателей и объемов финансирования муниципальной программы с приложением копии подтверждающих документов и прилагает информацию  по форме согласно приложению № 5-1 к настоящему Порядку.

Глава 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

19. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, а также за счет средств, которые предполагается направить на выполнение мероприятий муниципальной программы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

Расчет ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями местного бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на последующие годы устанавливаются:

- в соответствии с параметрами соответствующих отраслевых стратегических документов;

- на уровне, не превышающем уровень второго года планового периода, при отсутствии соответствующих отраслевых стратегических документов.

Показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных Решением о бюджете Гаринского городского округа на соответствующий год и плановый период, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

Показатели финансового обеспечения выполнения мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию региональных проектов, на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями областного и местного бюджетов, на последующие годы - в соответствии с паспортами региональных проектов.

20. Объем расходов федерального и областного бюджетов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы определяется с учетом установленных государственными программами Российской Федерации (субъектами Российской Федерации) уровней софинансирования и объемов финансирования этих программ.

В случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, принятия нормативного правового акта или заключения соглашения с  органами исполнительной власти Свердловской области, предусматривающего предоставление межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в местный бюджет сверх объемов, учтенных в муниципальной программе, не позднее двух месяцев после получения указанных средств, вступления в силу нормативного правового акта или заключения соглашения ответственный исполнитель представляет на утверждение проект постановления администрации Гаринского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу, предусматривающий учет расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной  программы за счет безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение.

21. Средства, выделяемые ответственному исполнителю из резервного фонда Администрации Гаринского городского округа, резервного фонда Правительства Свердловской области  на расходы по закрепленным за ним сферам деятельности, не включаются в муниципальную программу.

22. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается Решением об местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 5. РЕАЛИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

23. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы;

2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение муниципальной программы, соответствующих нормативных правовых актов Гаринского городского округа, необходимых для реализации муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу;

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;

4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

5) формирует и направляет в отдел экономики отчет о реализации муниципальной программы;

6) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

7) осуществляет функции муниципального заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной программы;

8) осуществляет  взаимодействие с органами муниципальной власти Свердловской области по вопросам получения субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям государственных программ Свердловской области;

9)  по запросам  отдела экономики администрации Гаринского городского округа и Финансового управления администрации Гаринского городского округа представляет дополнительную информацию о реализации муниципальной программы.

24. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации муниципальной программы ответственным исполнителем может разрабатываться детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период (форма приведена в приложении N 3-1 к настоящему Порядку).

25. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации муниципальных программ возлагается на органы, уполномоченные осуществлять муниципальный финансовый контроль.

26. Отчетными периодами муниципальной программы являются:

За 1 квартал текущего года с 01 января по 31 марта текущего года включительно;

первое полугодие текущего года - с 01 января по 30 июня текущего года включительно;

9 месяцев с 01 января по 30 сентября отчетного года включительно;

отчетный год - с 01 января по 31 декабря отчетного года включительно.

26. Ответственные исполнители ежеквартально после окончания отчетного периода направляют в  отдел экономики  отчет о реализации муниципальной программы по формам согласно приложению N 6 к настоящему Порядку:

по итогам первого квартала текущего года - до 25 мая;

по итогам первого полугодия текущего года - до 25 июля;

по итогам 9 месяцев текущего года - до 25 октября;

по итогам года - до 25 февраля года, следующего за отчетным.

Отчет, составленный по формам 2 и 3 приложения N 6 к настоящему Порядку, до направления в  отдел экономики администрации Гаринского городского округа подлежит согласованию в Финансовом управлении администрации Гаринского городского округа, в части полноты и правильности отражения в нем расходов местного бюджета.

Отчет, составленный по форме 1 приложения N 6 к настоящему Порядку, направляется ответственными исполнителями в Финансовое управление администрации Гаринского городского округа для сведения.

К отчету, направляемому в отдел экономики администрации Гаринского городского округа и Финансовое управление администрации Гаринского городского округа, прилагается пояснительная записка, которая содержит:

1) информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. В отчете указывается количество выполненных и невыполненных мероприятий, причины невыполнения мероприятий;

2) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде. В отчете указывается обоснование причин отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

3) информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы за счет всех источников;

4) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

27. Финансовое управление администрации Гаринского городского округа ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики администрации Гаринского городского округа информацию о финансировании муниципальных программ за счет средств местного бюджетов по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку.

Отдел экономики на основе информации финансового управления и отчетов ответственных исполнителей о реализации муниципальных программ формирует отчет о реализации муниципальных программ:

по итогам первого квартала текущего года - до 30 мая;

по итогам первого полугодия текущего года - до 30 августа;

по итогам 9 месяцев текущего года - до 30 ноября;

по итогам года - до 20 февраля года, следующего за отчетным

28. По итогам предыдущего года  отдел экономики администрации в срок до 01 апреля проводится оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Гаринского городского округа (приложение N 8 к настоящему Порядку), формируется доклад о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаринского городского округа.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ может быть принято решение :

1) об обеспечении финансирования муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году;

2) о необходимости изменения муниципальной программы, начиная с очередного финансового года, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы;

3) о необходимости прекращения муниципальной программы, начиная с очередного финансового года.

Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гаринского городского округа и предложения, подготовленные на основе проведенной оценки эффективности муниципальных программ Гаринского городского округа, предоставляется на рассмотрении Думы Гаринского городского округа и подлежат размещению на официальном сайте администрации  Гаринского городского округа.

29. Ответственные исполнители муниципальных программ, в рамках которых предусмотрено осуществление налоговых льгот (налоговых расходов), ежегодно до 5 августа года, следующего за отчетным финансовым годом, направляют в комитет экономики отчет для проведения оценки эффективности осуществления налоговых расходов по форме согласно приложению N 9 к настоящему Порядку.

30. Результаты оценки эффективности осуществления налоговых расходов в рамках реализации муниципальной программы за отчетный год, сформированные по каждому налоговому расходу в соответствии с Методикой оценки эффективности осуществления налоговых расходов в рамках муниципальных программ согласно приложению N 10 к настоящему Порядку, включаются в состав отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Глава 6. УЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

31. В целях ведения учета муниципальных программ отдел экономики осуществляет ведение реестра муниципальных программ на основе сведений, содержащихся в правовых актах об утверждении соответствующих муниципальных программ.

32. Реестр муниципальных программ содержит следующие сведения:

1) наименование муниципальной программы;

2) реквизиты правового акта об утверждении муниципальной программы;

3) период реализации муниципальной программы;

4) наименование органа Администрации городского округа, ответственного за реализацию муниципальной программы;

5) плановые объемы реализации муниципальной программы на текущий год;

6) состояние муниципальной программы (действует, завершена, приостановлена).

30. Реестр муниципальных программ подлежит публикации на официальном сайте администрации Гаринского городского округа.

Форма                                                                                                    Приложение N 1

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

Гаринского городского округа

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"наименование муниципальной программы"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы Гаринского городского округа "наименование муниципальной программы" |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Цели и задачи муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) |  |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: из них: местный бюджет: областной бюджет: федеральный бюджет: внебюджетные источники: |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |  |

Форма                                                                                                                                                                                                 Приложение N 2

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

Гаринского городского округа

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"наименование муниципальной программы"

| N строки | N цели, задачи, целевого показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год | второй год | третий год | четвертый год | пятый год | шестой год | седьмой год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1. | Подпрограмма 1 |
| 2 | 1.1. | Цель 1 |
| 3 | 1.1.1. | Задача 1 |
| 4 | 1.1.1.1. | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1.1.2. | Целевой показатель 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.1.2. | Задача 2 |
| 7 | 1.1.2.1. | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.1.2.2. | Целевой показатель 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2. | Подпрограмма 2 |
| 10 | 2.2. | Цель 2 |
| 11 | 2.2.1. | Задача 1 |
| 12 | 2.2.1.1. | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2.2.1.2. | Целевой показатель 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2.2.2. | Задача 2 |
| 15 | 2.2.2.1. | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2.2.2.2 | Целевой показатель 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3. | Подпрограмма 3 |
| 18 | 3.3. | Цель 3 |
| 19 | 3.3.1. | Задача 1 |
| 20 | 3.3.1.1. | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3.3.1.2. | Целевой показатель 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма                                                                                                                                                                                    		Приложение N 3

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

Гаринского городского округа

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"наименование муниципальной программы"

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | первый год | второй год | третий год | четвертый год | пятый год | шестой год | седьмой год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 6 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 9 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 11 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 14 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 16 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 19 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 21 | ПОДПРОГРАММА 1 |
| 22 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| ... | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | 1. Капитальные вложения |
|  | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Иные капитальные вложения |
|  | Мероприятие 1, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|  | Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Мероприятие 3, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Прочие нужды |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Мероприятие 5, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 ("Обеспечивающая подпрограмма") |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Мероприятие 7, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка формируется в приложении N 4 "Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций" к муниципальной программе.

## Приложение N 3-1

к Порядку формирования и

реализации муниципальных программ

в Гаринском городском округе

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Объем ресурсного обеспечения *, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

* Объем ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования

Форма                                                                                                                                                                                                                       Приложение N 4

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

Гаринского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)

ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

"наименование муниципальной программы"

| N строки | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства (реконструкции) | Адрес объекта капитального строительства (реконструкции) | Форма собственности | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей | Сроки строительства (реконструкции) (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | первый год | второй год | третий год | четвертый год | пятый год | шестой год | седьмой год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ПОДПРОГРАММА 1 |
| 1 | Объект 1 <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВСЕГО по объекту 2, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 |
| 1 | Объект 1... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> В случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (реконструкции) (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации.

## Приложение N 5

к Порядку формирования и

реализации муниципальных программ

в Гаринском городском округе

Сведения

об объемах налоговых льгот (налоговых расходов)

в сфере реализации муниципальной программы

_________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N строки | Наименование налоговых льгот (налоговых расходов) | Объем налоговых льгот (налоговых расходов) (тыс. рублей) | Наименование целевого показателя муниципальной программы, для достижения которого установлена налоговая льгота | Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год | второй год | третий год | ... |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Форма                                                                                                                                 		 Приложение N 6

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

Гаринского городского округа

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД С ________ ПО ________

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"наименование муниципальной программы"

| N п/п | Отправитель замечаний/ предложений | Содержание замечаний/ предложений | Информация о принятии/отклонении замечаний/ предложений | Причины отклонения замечаний/ предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# Подпись  ответственного исполнителя муниципальной программы

# ______________ (Ф.И.О.) ________________

Форма                                                                                                                                                                                      Приложение N 5-1

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

Гаринского городского округа

ИЗМЕНЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"НАИМЕНОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

| N п/п | Мероприятие муниципальной программы | Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения) | Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей | в том числе: n-й год <*>, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | изменение объемов финансирования муниципальной программы | изменение целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции | объем финансирования муниципальной программы в новой редакции | изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) | объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции | объем финансирования муниципальной программы в новой редакции | изменение объема финансирования муниципальной программы в n-м году (+/-) | значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции | значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции | изменение значения целевого показателя муниципальной программы в n-м году (+/-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 1 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 2 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Указывается информация за каждый период реализации муниципальной программы, в котором изменяется объем расходов отдельного бюджета и значение целевых показателей.

## Приложение N 6

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

Гаринского городского округа

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"наименование муниципальной программы"

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА _________________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя <*> | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от годового значения | от значения отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 4 |  |  |  |  |  |  |  |

<*> заполняется нарастающим итогом.

# Подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной программы

# ______________ (Ф.И.О.) ________________

### Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

ЗА ____________________________ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Наименование мероприятия/источники финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | Информация о результатах выполнения мероприятия, причинах отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код федерального проекта * | план * | план на отчетный период | фактически выполнено работ (оказано услуг, поставлено продукции) | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур | объем финансирования за отчетный период | фактическое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | федеральный бюджет ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по направлению "Капитальные вложения" ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | местный бюджет ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | федеральный бюджет ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | внебюджетные источники ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | федеральный бюджет ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | внебюджетные источники ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Всего по направлению "Капитальные вложения" ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | местный бюджет ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | федеральный бюджет ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 1.1. (К) *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | местный бюджет ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | областной бюджет ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | федеральный бюджет ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | внебюджетные источники ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Всего по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Мероприятие 2.1. (К) *** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | местный бюджет ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | областной бюджет ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | федеральный бюджет ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | внебюджетные источники ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Мероприятие 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

* указываются расходы в соответствии с решением Думы Гаринского городского округа о бюджете в редакции, действующей на отчетную дату.

** строки "Капитальные вложения", "местный бюджет", "областной бюджет", "федеральный бюджет", "внебюджетные источники" отражаются при наличии запланированного финансирования.

*** (К) - мероприятия, реализуемые по направлению "Капитальные вложения".

### Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

ЗА ______________________ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

тыс. руб.

| N строки | Наименование объектов | Стоимость строительства (реконструкции) объекта | План на год | План на отчетный период | Выполнено работ за отчетный период | Объем финансирования за отчетный период | Фактическое исполнение за отчетный период | Выполнено работ с начала строительства (реконструкции) | Фактическое исполнение с начала строительства (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма                                                                                                                                                                                                           	Приложение N 7

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

Гаринского городского округа

ИНФОРМАЦИЯ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

| Номер строки | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением о местном бюджете, тыс. рублей | Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, тыс. рублей | Исполнение в отчетном периоде, тыс. рублей | Исполнение в отчетном периоде в соответствии с решением о местном бюджете, процентов | Исполнение в отчетном периоде в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ИТОГО, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа Гаринского городского округа "...", всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1 муниципальной программы Гаринского городского округа "..." |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 2 муниципальной программы Гаринского городского округа "..." |  |  |  |  |  |

## Приложение N 8

к Порядку формирования и

реализации муниципальных программ

в Гаринском городском округе

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящая методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Гаринского городского округа предназначена для проведения анализа реализации муниципальных программ Гаринского городского округа (далее - муниципальная программа) на основе установленных критериев.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в отношении каждой муниципальной программы.

3. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используется система из 3 критериев (Ki):

К1 - достижение установленных значений целевых показателей муниципальной программы;

К2 - финансовое обеспечение муниципальной программы;

К3 - текущее управление муниципальной программой.

4. Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы содержат подкритерии.

По каждому критерию и подкритерию устанавливаются значения весового коэффициента (Zi).

5. Оценки по критериям Ki рассчитываются как сумма произведений весовых коэффициентов Zij и их оценок по подкритериям Kij.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится согласно балльной шкале, указанной в таблицах 1 - 3. Максимальная оценка по подкритериям принимается равной 10 баллам.

6. Результирующая оценка эффективности реализации муниципальной программы (Э) формируется аналогичным образом с использованием весовых характеристик Zi критериев Ki:

Э = К1 x Z1 + К2 x Z2 + К3 x Z3

7. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по форме, указанной в таблице 4.

8. Значения оценки эффективности реализации муниципальной программы Гаринского городского округа приведены в таблице:

| Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Э) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Э >= 8,0 | высокая |
| 6,5 <= Э < 8,0 | выше средней |
| 5,0 <= Э < 6,5 | средняя |
| 3,5 <= Э < 5,0 | удовлетворительная |
| Э < 3,5 | неудовлетворительная |

В соответствии с оценкой эффективности реализации муниципальной программы формируются рекомендации по корректировке объемов финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период):

1) если значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно или превышает 8 баллов (эффективность реализации муниципальной программы признается высокой), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы за счет средств бюджета Гаринского городского округа в очередном финансовом году в соответствии с утвержденным объемом, а также при необходимости рассмотреть возможность увеличения расходов бюджета на финансирование указанной муниципальной программы;

2) если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в интервале от 6,5 до 8 баллов (эффективность муниципальной программы признается выше средней), рекомендуется обеспечить финансирование указанной муниципальной программы в очередном финансовом году в утвержденном объеме;

3) если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в интервале от 5 до 6,5 балла (эффективность муниципальной программы признается средней), рекомендуется рассмотреть необходимость корректировки муниципальной программы с целью достижения установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий;

4) если значение оценки эффективности муниципальной программы находится в интервале от 3,5 до 5 баллов (эффективность муниципальной программы признается удовлетворительной), целесообразна корректировка муниципальной программы в части пересмотра целей, задач и целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий;

5) если значение оценки эффективности муниципальной программы ниже 3,5 балла (эффективность муниципальной программы признается неудовлетворительной), необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целей, задач и целевых показателей во взаимосвязи с расходами на финансирование программных мероприятий. В случае если корректировка невозможна, возможно досрочное прекращение реализации муниципальной программы.

Таблица 1

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ "ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" (K1)

Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,5.

| N строки | Подкритерий | Весовой коэффициент | Наименование подкритерия | Значение подкритерия | Баллы подкритерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | K1.1 | Z1.1 = 1 | Достижение значений целевых показателей | Среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период |  |
|  |  |  |  | выполнено на 100 - 105% | 10 |
|  |  |  |  | на 95 - 99,9% либо более чем на 105% | 6 |
|  |  |  |  | на 90 - 94,9% | 5 |
|  |  |  |  | на 80 - 89,9% | 4 |
|  |  |  |  | на 50 - 79,9% | 2 |
|  |  |  |  | менее чем на 49,9% | 0 |

### Таблица 2

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" (K2)

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,4.

| N строки | Подкритерий | Весовой коэффициент | Наименование подкритерия | Значение подкритерия | Баллы подкритерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | K2.1 | Z2.1 = 0,3 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета <1> | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |  |
|  |  |  |  | 100% и более | 10 |
|  |  |  |  | от 98 до 99,9% | 9 |
|  |  |  |  | от 95 до 97,9% | 8 |
|  |  |  |  | от 90 до 94,9% | 7 |
|  |  |  |  | от 85 до 89,9% | 6 |
|  |  |  |  | от 80 до 84,9% | 5 |
|  |  |  |  | от 60 до 79,9% | 4 |
|  |  |  |  | от 40 до 59,9% | 2 |
|  |  |  |  | менее 40% | 0 |
| 2. | K2.2 | Z2.2 = 0,4 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств областного бюджета | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |  |
|  |  |  |  | 100% и более | 10 |
|  |  |  |  | от 98 до 99,9% | 9 |
|  |  |  |  | от 95 до 97,9% | 8 |
|  |  |  |  | от 90 до 94,9% | 7 |
|  |  |  |  | от 85 до 89,9% | 6 |
|  |  |  |  | от 80 до 84,9% | 5 |
|  |  |  |  | от 60 до 79,9% | 4 |
|  |  |  |  | от 40 до 59,9% | 2 |
|  |  |  |  | менее 40% | 0 |
| 3. | K2.3 | Z2.3 = 0,2 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |  |
|  |  |  |  | 100% и более | 10 |
|  |  |  |  | от 98 до 99,9% | 9 |
|  |  |  |  | от 95 до 97,9% | 8 |
|  |  |  |  | от 90 до 94,9% | 7 |
|  |  |  |  | от 85 до 89,9% | 6 |
|  |  |  |  | от 80 до 84,9% | 5 |
|  |  |  |  | от 60 до 79,9% | 4 |
|  |  |  |  | от 40 до 59,9% | 2 |
|  |  |  |  | менее 40% | 0 |
| 4. | K2.4 | Z2.4 = 0,1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет внебюджетных средств | Отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств за отчетный период (с учетом экономии) к плановому объему: |  |
|  |  |  |  | 100% и более | 10 |
|  |  |  |  | от 98 до 99,9% | 9 |
|  |  |  |  | от 95 до 97,9% | 8 |
|  |  |  |  | от 90 до 94,9% | 7 |
|  |  |  |  | от 85 до 89,9% | 6 |
|  |  |  |  | от 80 до 84,9% | 5 |
|  |  |  |  | от 60 до 79,9% | 4 |
|  |  |  |  | от 40 до 59,9% | 2 |
|  |  |  |  | менее 40% | 0 |

--------------------------------

<1> В случае если финансирование муниципальной программы осуществляется за счет одного источника расходов, весовой коэффициент соответствующего подкритерия равен 1. В случае если в муниципальной программе отсутствуют запланированные расходы по одному или нескольким видам источников, весовой коэффициент Z2.2 на весовые значения отсутствующих подкритериев.

### Таблица 3

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ

"ТЕКУЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ" (K3)

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,1.

| N строки | Подкритерий | Весовой коэффициент | Наименование подкритерия | Значение подкритерия | Баллы подкритерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | K3.1 | Z3.1 = 0,5 | Своевременное приведение муниципальной программы в соответствие решению Думы Гаринского городского округа о бюджете (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом) | постановление администрации Гаринского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу принято: |  |
|  |  |  |  | своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком формирования и реализации муниципальных программ в Гаринском городском округе, утвержденным Постановлением администрации Гаринского городского округа от __.__.2021 N ____ "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в Гаринском городском округе" (далее - Порядок) | 10 |
|  |  |  |  | несвоевременно/муниципальная программа не приведена в соответствие решению о бюджете | 0 |
| 2. | K3.2 | Z3.2 = 0,5 | Качество и своевременность подготовки отчетности о реализации муниципальной программы в отдел экономики администрации Гаринского городского округа для формирования доклада о ходе реализации муниципальных программ за первое полугодие текущего года и сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Гаринского городского округа (далее - доклады) | отчеты за 6 месяцев и годовая отчетность представлены: |  |
|  |  |  |  | своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком, в полном объеме | 10 |
|  |  |  |  | несвоевременно (отклонение от установленных Порядком сроков - не более 3 рабочих дней), в полном объеме; своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком, дополнительно не представлены данные, статистическая отчетность по которым поступает в период после направления отчета о реализации муниципальной программы в отдел экономики администрации Гаринского городского округа до срока формирования докладов | 7 |
|  |  |  |  | несвоевременно (отклонение от установленных Порядком сроков более чем на 3 рабочих дня), в полном объеме; либо своевременно, в соответствии со сроками, установленными Порядком, не в полном объеме; либо несвоевременно, не в полном объеме | 0 |

### Таблица 4

Форма

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Гаринского городского округа

____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N строки | Критерий | Весовой коэффициент критерия | Подкритерий | Весовой коэффициент подкритерия | Баллы | Оценка по критерию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Z1 | 0,5 |  |  | x |  |  |
| 1.1. |  |  | K1.1 | 1 |  | x |  |
| 2. | Z2 | 0,4 |  |  | x |  |  |
| 2.1. |  |  | K2.1 | 0,3 |  | x |  |
| 2.2. |  |  | K2.2 | 0,4 |  | x |  |
| 2.3. |  |  | K2.3 | 0,2 |  | x |  |
| 2.4. |  |  | K2.4 | 0,1 |  | x |  |
| 3. | Z3 | 0,1 |  |  | x |  |  |
| 3.1. |  |  | K3.1 | 0,5 |  | x |  |
| 3.2. |  |  | K3.2 | 0,5 |  | x |  |
| 4. | Значение оценки эффективности муниципальной программы (Э) |  |  |

## Приложение N 9

к Порядку формирования и

реализации муниципальных программ

в Гаринском городском округе

Форма

Отчет

для проведения оценки эффективности

осуществления налоговых расходов в рамках реализации

муниципальной программы Гаринского городского округа

| N строки | Наименование налогового расхода | Целевые показатели, на которые оказывают влияние налоговые расходы | Значение целевых показателей | Процент выполнения целевого показателя | Причины отклонения фактического значения целевого показателя от планового значения | Вывод о вкладе налогового расхода в достижение значений целевого показателя и целей муниципальной программы Гаринского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |

## Приложение N 10

к Порядку формирования и

реализации муниципальных программ

в Гаринском городском округе

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Оценка эффективности осуществления налоговых расходов в рамках муниципальных программ Гаринского городского округа проводится на основании результатов оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных в соответствии с решениями Думы Гаринского городского округа о налогах и сборах, осуществленной в соответствии с нормативным правовым актом администрации Гаринского городского округа, утверждающим порядок оценки эффективности налоговых расходов Гаринского городского округа, и достижения целевых значений показателей, на которые оказывает влияние налоговая льгота, при помощи результирующей шкалы оценки (таблица).

### Таблица

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ

| Результат оценки эффективности налоговой льготы | Достижение значений целевых показателей муниципальной программы Гаринского городского округа <1> | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Налоговая льгота признана эффективной | 100% и более | высокая эффективность осуществления налоговых расходов |
|  | 51 - 99% | средняя эффективность осуществления налоговых расходов |
|  | менее 50% | низкая эффективность осуществления налоговых расходов |
| Налоговая льгота признана неэффективной | - | низкая эффективность осуществления налоговых расходов |

--------------------------------

<1> Достижение значений целевых показателей муниципальной программы Гаринского городского округа рассчитывается как среднее арифметическое значение достижения целевых значений показателей, на которые оказывает влияние налоговая льгота, за отчетный период.

# Footnotes

Для целевых показателей по мероприятиям, включенным в региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. Графа заполняется в соответствии с Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.